## Como usar
Campo | Orientação
Plano | 100 etapas; 1.000 subetapas; todos os estados iniciais pendentes.
Subetapas | Preencha estado e evidência. Concluída sem evidência não conta como verificada.
Etapas | Preencha responsável nominal, revisor, evidência do entregável e aceite validado.
Conclusão | A fórmula exige 10 subetapas verificadas e fechamento dos requisitos e dependências.
Fórmulas | O aplicativo de planilha recalcula ao abrir. A estrutura contém fórmulas em inglês no padrão XLSX.
Revisão | As fórmulas conferem preenchimento, não autenticidade de evidências ou identidade do revisor.
Versões | CSV e PDF são fotografias iniciais. Planilha e checklist HTML são registros independentes; escolha o registro oficial da equipe.
Prazo | Etapa não equivale a dia. Esforço e calendário dependem da etapa 10.
Catálogo | doufsxqlfjyuvxuezpln: somente consulta. Não escrever estoque, preço ou produto mestre.
Banco próprio | cfmzkthhgliqelozlmwu: operação do portal e snapshots históricos.
Produção | Conclusão do portal exige evidências de operação real conforme etapas 96–100.
Referência | Diagnóstico anterior e fontes técnicas na aba Referências.

## Resumo
Indicador | Valor
Etapas totais | 100
Subetapas totais | 1000
Subetapas verificadas
Etapas concluídas
Avanço das subetapas
Avanço das etapas
Bloco | Etapas concluídas
Diagnóstico e estratégia
Fundamentos e segurança
Estrutura e conteúdo
Sistema visual
Catálogo e decisão
Campanhas e propostas
Governança e aprovações
Execução e pós-compra
Qualidade e validação
Produção e expansão

## Etapas
Etapa | Bloco | Título | Responsável funcional | Dependências | Entregável | Critério obrigatório | Subetapas verificadas | Dependências concluídas | Responsável nominal | Revisor | Evidência do entregável | Aceite validado | Estado calculado
E001 | Diagnóstico e estratégia | Fixar o ponto de partida verificável | Liderança técnica e Produto | Nenhuma | Inventário do ambiente e matriz de capacidades | Cada capacidade possui origem, estado observado e responsável; produção não é inferida pelo README. | [5 empty] | Não
E002 | Diagnóstico e estratégia | Conter exposição de credenciais e ferramentas de teste | Engenharia de segurança | E001 | Superfície de acesso emergencial corrigida | Nenhuma função publicada devolve segredos; o tratamento da exposição potencial está documentado. | [5 empty] | Não
E003 | Diagnóstico e estratégia | Garantir catálogo externo exclusivamente de consulta | Engenharia de dados e Backend | E001, E002 | Contrato de integração somente leitura | API e identidade de origem impedem gravações; amostra de leitura identifica corretamente o banco mestre. | [5 empty] | Não
E004 | Diagnóstico e estratégia | Planejar pesquisa com compradores e marketing | Pesquisa UX e Produto | E001 | Plano de pesquisa e recrutamento consentido | Amostra cobre papéis e cooperativas distintas; observações são separadas de hipóteses. | [5 empty] | Não
E005 | Diagnóstico e estratégia | Definir perfis funcionais e trabalhos a realizar | Pesquisa UX e Estratégia | E004 | Perfis funcionais ligados a tarefas | Cada perfil tem objetivo, contexto, dificuldade observada e critério de sucesso verificável. | [5 empty] | Não
E006 | Diagnóstico e estratégia | Mapear a jornada atual e a jornada pretendida | Estratégia de serviço e UX | E004, E005 | Mapas de jornada atual e futura | Todas as passagens entre solicitação e recebimento têm ator, informação e dificuldade identificados. | [5 empty] | Não
E007 | Diagnóstico e estratégia | Desenhar o serviço por trás da interface | Estratégia de serviço e Operação | E006 | Mapa de serviço com responsabilidades | Cada promessa exibida possui processo, sistema responsável e tratamento de falha. | [5 empty] | Não
E008 | Diagnóstico e estratégia | Configurar governança por cooperativa | Produto e responsáveis de compras | E004, E007 | Matriz de políticas locais versionadas | Duas políticas distintas podem ser representadas sem criar regra nacional fictícia. | [5 empty] | Não
E009 | Diagnóstico e estratégia | Definir resultados e instrumentos de medição | Produto e Dados | E005, E006 | Dicionário inicial de indicadores | Cada indicador tem evento de origem, denominador, período e limitação; ausência de medição é explícita. | [5 empty] | Não
E010 | Diagnóstico e estratégia | Definir escopo e ordem das entregas | Produto, UX e Liderança técnica | E001, E005, E007, E008, E009 | Plano de releases com critérios de saída | Escopo preserva a jornada completa, explicita adiamentos e respeita dependências e capacidade. | [5 empty] | Não
E011 | Fundamentos e segurança | Consolidar o modelo de dados do portal | Backend e Arquitetura | E003, E008, E010 | Modelo canônico de entidades e contratos | Nomes e vínculos de cooperativa, PA, verba e pedido são consistentes entre schema, serviços e telas. | [5 empty] | Não
E012 | Fundamentos e segurança | Unificar permissões por ação e escopo | Segurança e Backend | E008, E011 | Matriz de autorização implementável | Permissões dependem de vínculo ativo e ação; cargo ou valor enviado pelo navegador não concedem acesso. | [5 empty] | Não
E013 | Fundamentos e segurança | Implementar isolamento de dados e anexos | Segurança e Backend | E011, E012 | Policies e testes entre organizações | Usuários de cooperativas distintas não acessam registros, anexos ou funções fora de seu escopo. | [5 empty] | Não
E014 | Fundamentos e segurança | Corrigir rotas e contrato de autenticação | Frontend e QA | E012, E013 | Navegação autorizada por perfil | Comprador, marketing e aprovador alcançam suas jornadas sem propriedades indefinidas ou barreiras contraditórias. | [5 empty] | Não
E015 | Fundamentos e segurança | Definir autenticação confiável e acessível | Segurança, Frontend e UX | E002, E014 | Fluxo técnico de entrada e recuperação | Somente métodos realmente configurados aparecem; autenticação concluída corresponde a sessão válida. | [5 empty] | Não
E016 | Fundamentos e segurança | Implementar convites e vínculos organizacionais | Backend, UX e Administração | E011, E012, E015 | Onboarding controlado da cooperativa | Convite cria apenas o vínculo autorizado; expiração, revogação e duplicidade possuem tratamento claro. | [5 empty] | Não
E017 | Fundamentos e segurança | Tornar verba e compromissos consistentes | Backend e Financeiro | E008, E011, E012 | Motor transacional de verba | Concorrência e repetição não geram consumo duplicado nem saldo negativo fora da política autorizada. | [5 empty] | Não
E018 | Fundamentos e segurança | Corrigir aprovação privilegiada no servidor | Backend e Segurança | E012, E013, E017 | RPCs de decisão autorizadas e atômicas | Ator, vínculo, alçada, versão e relação pedido/requisição são validados antes da decisão. | [5 empty] | Não
E019 | Fundamentos e segurança | Restabelecer qualidade de build e testes | Liderança técnica e QA | E002, E003, E014, E018 | Pipeline executável com resultados reais | Gates críticos passam sem desativação; dívida remanescente possui inventário e não afeta a jornada liberada. | [5 empty] | Não
E020 | Fundamentos e segurança | Preparar ambiente de validação e observabilidade | Infraestrutura e Operação | E001, E013, E019 | Ambiente homologável e operação monitorada | Saúde do catálogo e da compra pode ser observada; falhas têm alerta e responsável verificáveis. | [5 empty] | Não
E021 | Estrutura e conteúdo | Organizar a arquitetura de informação | UX e Conteúdo | E005, E006, E010 | Mapa de navegação por tarefa | Participantes encontram catálogo, solicitações, aprovações e entregas sem depender de termos de vendedor. | [5 empty] | Não
E022 | Estrutura e conteúdo | Construir taxonomia útil para brindes | UX, Comercial e Dados | E003, E005, E021 | Taxonomia e mapeamento de atributos | Categorias e atributos ajudam a decidir; valores desconhecidos não são apresentados como fatos. | [5 empty] | Não
E023 | Estrutura e conteúdo | Projetar o comportamento da busca | UX e Engenharia de busca | E021, E022 | Especificação de busca por nome, código e intenção | Consultas prioritárias retornam opções pertinentes ou recuperação clara, sem inventar atributos. | [5 empty] | Não
E024 | Estrutura e conteúdo | Projetar filtros e ordenação | UX e Comercial | E022, E023 | Modelo de refinamento e ordenação | Comprador entende critérios ativos, remove restrições e compara resultados sem perder contexto. | [5 empty] | Não
E025 | Estrutura e conteúdo | Desenhar navegação entre cooperativas e unidades | UX, Segurança e Frontend | E012, E014, E016, E021 | Padrão de contexto organizacional | A unidade ativa é inequívoca; trocar contexto não transporta dados privados ou rascunhos incorretos. | [5 empty] | Não
E026 | Estrutura e conteúdo | Estabelecer linguagem e conteúdo de interface | Conteúdo UX e Produto | E005, E008, E021 | Guia de linguagem aplicado às jornadas | Textos distinguem estimativa, aprovação, contratação e entrega sem promessas não comprovadas. | [5 empty] | Não
E027 | Estrutura e conteúdo | Padronizar formulários e entrada de dados | UX, Conteúdo e Frontend | E011, E021, E026 | Padrões de formulários com validação útil | Campos solicitam apenas dados necessários; erros preservam valores e orientam correção. | [5 empty] | Não
E028 | Estrutura e conteúdo | Definir estados vazios, falhas e recuperação | UX, Frontend e Backend | E003, E014, E026, E027 | Catálogo de estados com comportamento real | Cada falha oferece uma ação segura; carregamento e ausência de dados não ocultam indisponibilidade. | [5 empty] | Não
E029 | Estrutura e conteúdo | Planejar avisos e notificações por evento | UX, Operação e Backend | E007, E009, E012, E026 | Matriz de eventos, destinatários e canais | Avisos têm destinatário autorizado e próxima ação; canal inexistente não é anunciado. | [5 empty] | Não
E030 | Estrutura e conteúdo | Validar fluxos em protótipos de baixa fidelidade | UX e Pesquisa | E021, E023, E024, E025, E027, E028, E029 | Fluxos testados antes do acabamento visual | Tarefas críticas são compreendidas; problemas graves têm correção e nova verificação. | [5 empty] | Não
E031 | Sistema visual | Definir direção visual com a marca Sicoob | Direção de design e responsável pela marca | E010, E026, E030 | Direção visual e ativos autorizados | A proposta usa a versão de marca validada e demonstra consistência em telas reais do portal. | [5 empty] | Não
E032 | Sistema visual | Estabelecer grade, espaçamento e densidade | Design de interface e Frontend | E030, E031 | Sistema de layout responsivo | Páginas mantêm hierarquia e leitura em larguras pequenas, médias e amplas, sem medidas arbitrárias por tela. | [5 empty] | Não
E033 | Sistema visual | Definir tipografia e hierarquia de leitura | Design de interface e Conteúdo | E026, E031, E032 | Escala tipográfica aplicada | Textos, valores e estados são legíveis; carregamento de fontes não prejudica a tarefa. | [5 empty] | Não
E034 | Sistema visual | Definir cores semânticas e contraste | Design de interface e Acessibilidade | E031, E033 | Paleta semântica acessível | Combinações de texto e controles atendem os critérios aplicáveis; estado nunca depende apenas de cor. | [5 empty] | Não
E035 | Sistema visual | Padronizar imagens, ícones e representação de produto | Design e Conteúdo de catálogo | E022, E031, E034 | Guia de ativos visuais comerciais | Imagens ajudam a avaliar o produto e distinguem fotografia, simulação e prova de produção. | [5 empty] | Não
E036 | Sistema visual | Implementar tokens de design | Frontend e Design de sistemas | E032, E033, E034, E035 | Tokens compartilhados entre especificação e código | Mudança de um token atualiza os componentes correspondentes sem divergência visual ou semântica. | [5 empty] | Não
E037 | Sistema visual | Consolidar componentes de ação e formulário | Frontend, Design e Acessibilidade | E027, E028, E036 | Biblioteca essencial de interação | Componentes possuem estados, semântica, foco e mensagens consistentes nas jornadas críticas. | [5 empty] | Não
E038 | Sistema visual | Consolidar tabelas, listas e visualização de estados | Frontend e Design | E032, E033, E034, E036 | Componentes de consulta operacional | Dados densos continuam legíveis e operáveis, com seleção e paginação inequívocas. | [5 empty] | Não
E039 | Sistema visual | Projetar feedback e movimento com propósito | Design de interação e Frontend | E028, E036, E037, E038 | Padrão de transições e feedback | Movimento orienta a tarefa, respeita redução de animação e não encobre confirmação operacional. | [5 empty] | Não
E040 | Sistema visual | Governar o sistema de design | Design de sistemas e Liderança técnica | E036, E037, E038, E039 | Catálogo de componentes e processo de evolução | As páginas novas usam componentes publicados; exceções possuem justificativa e responsável. | [5 empty] | Não
E041 | Catálogo e decisão | Redesenhar a experiência de acesso | UX, Frontend e Conteúdo | E015, E016, E026, E040 | Login e recuperação prontos para uso institucional | Usuário identifica o serviço, entra ou recupera acesso sem controles de teste ou provedores fictícios. | [5 empty] | Não
E042 | Catálogo e decisão | Criar início orientado às pendências | UX, Frontend e Produto | E009, E025, E029, E038, E040, E041 | Página inicial por responsabilidade | As informações apresentadas correspondem ao contexto ativo e levam diretamente à próxima ação útil. | [5 empty] | Não
E043 | Catálogo e decisão | Implementar listagem de catálogo útil | Frontend, UX e Catálogo | E003, E022, E024, E035, E038, E040 | Catálogo responsivo conectado | Itens exibem dados reais, variante identificável e condições suficientes para iniciar uma seleção. | [5 empty] | Não
E044 | Catálogo e decisão | Implementar busca com recuperação de intenção | Frontend e Engenharia de busca | E023, E028, E037, E043 | Busca operacional e mensurável | Consultas prioritárias encontram itens esperados; ausência ou erro oferece recuperação coerente. | [5 empty] | Não
E045 | Catálogo e decisão | Implementar filtros acessíveis e persistentes | Frontend e UX | E024, E037, E043, E044 | Refinamento de catálogo por critérios reais | Filtros ativos são visíveis, reversíveis e preservados ao navegar, inclusive em tela móvel. | [5 empty] | Não
E046 | Catálogo e decisão | Construir página de produto para decisão | UX, Catálogo e Frontend | E019, E035, E040, E043, E045 | Detalhe comercial e técnico do produto | Comprador entende o item, suas restrições e o próximo passo sem confundir simulação com contratação. | [5 empty] | Não
E047 | Catálogo e decisão | Especificar personalização sem ambiguidade | UX, Produção e Frontend | E007, E035, E037, E046 | Configurador de personalização comercialmente válido | Técnica, área, dimensão e quantidade de cores formam uma configuração executável ou exigem análise explícita. | [5 empty] | Não
E048 | Catálogo e decisão | Implementar simulação transparente de custo e prazo | Comercial, UX e Backend | E003, E017, E019, E046, E047 | Simulador com condições explícitas | Total e prazo exibidos são reproduzíveis; estimativa não é apresentada como proposta firme ou reserva. | [5 empty] | Não
E049 | Catálogo e decisão | Implementar comparação de alternativas | UX, Frontend e Compras | E038, E046, E048 | Comparador de propostas de produto | Comparação usa quantidades e bases equivalentes e evidencia informações desconhecidas. | [5 empty] | Não
E050 | Catálogo e decisão | Organizar favoritos e coleções compartilhadas | UX, Frontend e Segurança | E013, E025, E043, E046, E049 | Coleções privadas e colaboração autorizada | Pessoas compartilham seleções no escopo permitido sem publicar custos internos ou dados de outra cooperativa. | [5 empty] | Não
E051 | Campanhas e propostas | Criar briefing de campanha e necessidade | UX, Marketing e Produto | E008, E027, E030, E040, E050 | Formulário de campanha com contexto suficiente | Briefing orienta seleção e operação sem exigir informações que o solicitante ainda não possui. | [5 empty] | Não
E052 | Campanhas e propostas | Planejar campanhas e marcos de prazo | Marketing, UX e Operação | E007, E029, E048, E051 | Visão de campanhas com dependências de prazo | Agenda separa datas confirmadas de estimadas e evidencia risco de não atender ao evento. | [5 empty] | Não
E053 | Campanhas e propostas | Organizar biblioteca de marcas e arquivos | Design, Marketing e Segurança | E013, E016, E031, E051 | Biblioteca privada de ativos por cooperativa | Arquivos têm proprietário, versão e permissão; um ativo de outra cooperativa não pode ser aplicado indevidamente. | [5 empty] | Não
E054 | Campanhas e propostas | Produzir prova técnica da personalização | Produção, Design e Frontend | E047, E051, E053 | Prova técnica versionada por item | Documento identifica produto, variante, técnica, dimensões e arquivo exato proposto para produção. | [5 empty] | Não
E055 | Campanhas e propostas | Construir kits com composição verificável | UX, Comercial e Frontend | E046, E047, E048, E051 | Montador de kits com custo e restrições | Composição respeita quantidades, mínimos, disponibilidade e embalagem; preço pode ser reproduzido por item. | [5 empty] | Não
E056 | Campanhas e propostas | Planejar distribuição por PA e destino | UX, Compras e Operação | E011, E025, E027, E048, E051, E055 | Distribuição de quantidades e custos por destino | A soma distribuída confere com o total; cada destino tem identificação, prazo e vínculo autorizado. | [5 empty] | Não
E057 | Campanhas e propostas | Criar carrinho de solicitação institucional | UX e Frontend | E025, E046, E048, E050, E055, E056 | Carrinho vinculado ao contexto correto | Itens, configurações e destinos persistem corretamente; alterações relevantes exigem recalcular a proposta. | [5 empty] | Não
E058 | Campanhas e propostas | Apresentar orçamento com custo total claro | UX, Comercial e Frontend | E026, E048, E056, E057 | Resumo comercial completo e compreensível | A soma de itens e encargos coincide com o total; não há custo obrigatório oculto no avanço. | [5 empty] | Não
E059 | Campanhas e propostas | Versionar propostas e preservar decisões | Backend, Comercial e UX | E011, E018, E054, E058 | Proposta versionada com histórico imutável | Pedido e aprovações referenciam a versão exata; atualização de catálogo não reescreve o histórico. | [5 empty] | Não
E060 | Campanhas e propostas | Comparar cotações e justificar a escolha | Compras, UX e Backend | E008, E049, E058, E059 | Comparação comercial conforme política local | Escolha considera bases equivalentes e reúne evidências exigidas pela cooperativa, incluindo exceções. | [5 empty] | Não
E061 | Governança e aprovações | Formalizar a solicitação de compra | UX, Frontend e Backend | E008, E017, E018, E057, E059, E060 | Solicitação completa e rastreável | Envio registra contexto, versão, justificativa e destinatário; repetição não cria solicitações duplicadas. | [5 empty] | Não
E062 | Governança e aprovações | Construir a experiência de verba e saldo | UX, Financeiro e Frontend | E017, E025, E033, E038, E042, E061 | Carteira de verba compreensível | Saldo, período e movimentos conciliam com o contrato financeiro; nenhum número fixo substitui dados reais. | [5 empty] | Não
E063 | Governança e aprovações | Criar fila de aprovações orientada a decisão | UX, Compras e Frontend | E012, E029, E038, E059, E061, E062 | Fila de decisões com contexto e prioridade | Aprovador identifica pendência, versão e risco de prazo sem abrir várias telas para obter dados básicos. | [5 empty] | Não
E064 | Governança e aprovações | Implementar decisão financeira compreensível | UX, Backend e Aprovadores | E018, E058, E060, E062, E063 | Tela e transação de autorização de despesa | Aprovador decide a versão apresentada dentro da alçada; resultado e impacto na verba são inequívocos. | [5 empty] | Não
E065 | Governança e aprovações | Implementar aprovação formal da arte | Marketing, Produção e UX | E012, E018, E053, E054, E059, E063 | Aceite de arte vinculado à produção | Aprovação referencia arquivo e especificação exatos; não equivale automaticamente a autorização de despesa. | [5 empty] | Não
E066 | Governança e aprovações | Tratar exceções sem perder governança | Produto, Compras e UX | E008, E018, E060, E064, E065 | Fluxo explícito de exceções autorizadas | Exceção possui motivo, autoridade, validade e efeito; não contorna isolamento ou proteção de dados. | [5 empty] | Não
E067 | Governança e aprovações | Administrar substituições e delegações temporárias | Segurança, Compras e UX | E008, E012, E016, E063, E066 | Delegação com escopo e prazo definidos | Substituto só atua nas competências delegadas e dentro da vigência; histórico identifica delegação e ator real. | [5 empty] | Não
E068 | Governança e aprovações | Tornar o histórico de decisões auditável | Backend, UX e Auditoria | E017, E018, E059, E064, E065, E066, E067 | Histórico pesquisável de decisões e versões | É possível reconstruir o que foi decidido, por quem, em qual contexto e com quais documentos. | [5 empty] | Não
E069 | Governança e aprovações | Controlar revisões e cancelamentos | UX, Backend e Operação | E017, E059, E064, E065, E068 | Mudança de pedido com impacto explícito | Revisão ou cancelamento respeita estágio operacional, recalcula compromissos e preserva aprovações anteriores. | [5 empty] | Não
E070 | Governança e aprovações | Implementar acompanhamento do ciclo do pedido | UX, Backend e Frontend | E007, E029, E061, E064, E065, E068, E069 | Ciclo operacional com estado e próxima ação | Frontend e backend usam estados compatíveis; uma etapa só avança mediante evento operacional válido. | [5 empty] | Não
E071 | Execução e pós-compra | Formalizar a passagem do pedido ao fornecedor | Operação, Comercial e Backend | E007, E059, E064, E065, E070 | Ordem de produção ou fornecimento inequívoca | Fornecedor recebe a proposta, arte e distribuição aprovadas; aceite operacional é registrado. | [5 empty] | Não
E072 | Execução e pós-compra | Acompanhar produção e controle de qualidade | Operação, Produção e UX | E054, E065, E070, E071 | Marcos de produção baseados em confirmação | Status e previsão refletem eventos reais; desvio relevante gera comunicação e tratamento definidos. | [5 empty] | Não
E073 | Execução e pós-compra | Reconfirmar disponibilidade sem escrever no catálogo | Comercial, Operação e Backend | E003, E048, E059, E069, E071 | Processo de reconfirmação de oferta | Consulta não é apresentada como reserva; indisponibilidade resulta em revisão autorizada ou alternativa. | [5 empty] | Não
E074 | Execução e pós-compra | Preparar expedição e entregas por destino | Logística, UX e Backend | E056, E070, E071, E072, E073 | Plano de expedição por volume e destino | Quantidades expedidas e documentos correspondem ao pedido; expedição parcial mantém saldo rastreável. | [5 empty] | Não
E075 | Execução e pós-compra | Oferecer rastreio e previsão confiáveis | UX, Logística e Frontend | E029, E038, E070, E074 | Acompanhamento por entrega e ocorrência | Dados de rastreio têm origem e atualização identificadas; entrega atrasada não aparece como concluída. | [5 empty] | Não
E076 | Execução e pós-compra | Registrar recebimento e conferência | Operação do PA, UX e Backend | E012, E068, E074, E075 | Recebimento por quantidade e destino | Conferência registra o que realmente chegou; confirmação indevida não encerra saldo pendente. | [5 empty] | Não
E077 | Execução e pós-compra | Resolver faltas, avarias e devoluções | Atendimento, Logística e UX | E007, E029, E069, E075, E076 | Gestão de ocorrências com responsável e solução | Comprador acompanha a resolução; ocorrência só encerra quando a solução acordada está registrada. | [5 empty] | Não
E078 | Execução e pós-compra | Conciliar documentos financeiros e entrega | Financeiro, Compras e Backend | E017, E058, E068, E069, E076, E077 | Conciliação entre contratação, recebimento e cobrança | Valores e documentos têm vínculo verificável; divergência impede encerramento financeiro indevido. | [5 empty] | Não
E079 | Execução e pós-compra | Facilitar recompra com revalidação | UX, Comercial e Frontend | E003, E050, E059, E073, E076, E078 | Recompra que cria nova proposta | Histórico acelera a seleção, mas preço, disponibilidade, arte e prazo são verificados novamente. | [5 empty] | Não
E080 | Execução e pós-compra | Oferecer ajuda contextual e atendimento | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | E026, E028, E029, E061, E070, E077, E079 | Ajuda integrada à tarefa | Usuário encontra orientação e atendimento no contexto correto, com retorno rastreável. | [5 empty] | Não
E081 | Qualidade e validação | Auditar acessibilidade da jornada completa | Especialista em acessibilidade e QA | E040, E041, E046, E061, E064, E065, E076, E080 | Relatório WCAG com evidências e correções | Critérios aplicáveis são verificados por automação e avaliação manual; falhas impeditivas estão resolvidas. | [5 empty] | Não
E082 | Qualidade e validação | Validar uso móvel em situações reais | Pesquisa UX, Frontend e QA | E041, E045, E046, E061, E063, E065, E075, E076, E081 | Jornadas móveis verificadas | Solicitar, aprovar e receber são possíveis sem gestos exclusivos ou conteúdo essencial oculto. | [5 empty] | Não
E083 | Qualidade e validação | Testar responsividade e conteúdo extremo | Design, Frontend e QA | E032, E033, E038, E081, E082 | Matriz visual com dados extremos | Conteúdo continua compreensível sem cortes indevidos, sobreposição ou perda de ações importantes. | [5 empty] | Não
E084 | Qualidade e validação | Otimizar desempenho percebido e carregamento | Frontend, Infraestrutura e UX | E019, E020, E039, E043, E046, E061, E083 | Orçamento de desempenho e medições reproduzíveis | Jornadas atendem o orçamento definido em homologação; métricas de campo permanecem separadas das medições de laboratório. | [5 empty] | Não
E085 | Qualidade e validação | Validar resiliência e preservação do trabalho | Backend, Frontend e QA | E020, E028, E057, E061, E064, E070, E084 | Fluxos recuperáveis sob falha | Indisponibilidade e reenvio não perdem rascunhos nem duplicam compromissos de compra. | [5 empty] | Não
E086 | Qualidade e validação | Verificar segurança das jornadas integradas | Segurança, Backend e QA | E013, E018, E053, E064, E065, E067, E068, E085 | Validação de autorização ponta a ponta | Tentativas de acesso cruzado, alteração de ator ou manipulação de versão são negadas no servidor. | [5 empty] | Não
E087 | Qualidade e validação | Validar privacidade e ciclo de vida dos dados | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | E008, E011, E020, E053, E068, E078, E080, E086 | Mapa de dados e práticas aprovadas | Coleta, acesso, retenção e atendimento de solicitações possuem finalidade e responsabilidade definidas. | [5 empty] | Não
E088 | Qualidade e validação | Conduzir testes de usabilidade com tarefas completas | Pesquisa UX, Compras e Marketing | E005, E030, E061, E064, E065, E076, E079, E081, E082, E085 | Resultados observados e correções priorizadas | Problemas que impedem concluir tarefas críticas estão resolvidos e reavaliados com participantes adequados. | [5 empty] | Não
E089 | Qualidade e validação | Construir indicadores operacionais verdadeiros | Dados, Produto e UX | E009, E020, E062, E068, E076, E077, E078, E088 | Painel de operação com origem demonstrável | Indicadores reconciliam com eventos e amostra de pedidos; dados insuficientes aparecem como não medidos. | [5 empty] | Não
E090 | Qualidade e validação | Concluir homologação funcional e de conteúdo | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | E019, E041, E060, E070, E078, E081, E083, E084, E085, E086, E087, E088, E089 | Relatório integrado de homologação | Cenários críticos passam; conteúdo, formatos e estados refletem regras e dados do ambiente testado. | [5 empty] | Não
E091 | Produção e expansão | Ensaiar a compra integral antes do piloto | Produto, Compras, Marketing e Operação | E007, E017, E018, E056, E060, E064, E065, E071, E073, E076, E078, E090 | Ensaio completo com exceções | Uma compra atravessa todas as áreas e concilia valores e quantidades, sem intervenção técnica oculta. | [5 empty] | Não
E092 | Produção e expansão | Revisar a experiência final e a aplicação da marca | Direção de design, Marca e Produto | E031, E040, E081, E082, E083, E088, E090, E091 | Aceite de experiência e identidade da release | Telas, documentos e comunicações seguem a direção aprovada e suportam as tarefas prioritárias. | [5 empty] | Não
E093 | Produção e expansão | Preparar a cooperativa piloto e seus dados | Produto, Administração e Dados | E008, E011, E012, E016, E017, E087, E091, E092 | Cadastro reconciliado da cooperativa piloto | Unidades, papéis, políticas, endereços e verbas estão conferidos antes de receber compras reais. | [5 empty] | Não
E094 | Produção e expansão | Preparar operação, suporte e treinamento | Operação, Atendimento e UX | E007, E029, E070, E077, E078, E080, E091, E093 | Equipe preparada para executar e apoiar o piloto | Responsáveis conseguem concluir suas tarefas e encaminhar falhas pelos procedimentos documentados. | [5 empty] | Não
E095 | Produção e expansão | Preparar release e decisão de lançamento | Liderança técnica, Produto e Operação | E019, E020, E086, E087, E090, E091, E092, E093, E094 | Release candidata e decisão registrada | Não existem bloqueadores críticos pendentes; deploy, rollback, suporte e autorização operacional estão preparados. | [5 empty] | Não
E096 | Produção e expansão | Publicar o piloto e verificar produção | Infraestrutura, Produto e Operação | E095 | Portal piloto publicado e verificável | Domínio e commit produtivos estão confirmados; fluxos essenciais funcionam com responsáveis reais e monitoramento ativo. | [5 empty] | Não
E097 | Produção e expansão | Acompanhar a primeira compra real até o recebimento | Produto, Cooperativa piloto e Operação | E064, E065, E073, E076, E078, E094, E096 | Primeira compra real conciliada | Pedido real autorizado é produzido, entregue e conciliado, com histórico e saldo verificáveis. | [5 empty] | Não
E098 | Produção e expansão | Medir o piloto e corrigir fricções comprovadas | Produto, Dados, UX e Operação | E009, E084, E088, E089, E097 | Avaliação do piloto com correções verificadas | Resultados têm amostra e período definidos; ajustes prioritários demonstram melhoria ou limitação explicitamente registrada. | [5 empty] | Não
E099 | Produção e expansão | Validar uma segunda cooperativa com regras diferentes | Produto, Compras e Engenharia | E008, E012, E013, E017, E067, E093, E098 | Configuração e operação de segunda cooperativa | Variação de política funciona sem duplicar aplicação; isolamento e diferenças de regra são demonstrados. | [5 empty] | Não
E100 | Produção e expansão | Encerrar a implantação e estabelecer evolução contínua | Produto, Design, Engenharia e Operação | E001–E099: todas as etapas anteriores | Aceite final e próximo ciclo priorizado | As 100 etapas têm evidência e revisão; operação real, responsabilidades e manutenção estão formalmente transferidas. | [5 empty] | Não

## Subetapas
Etapa | ID da subetapa | Ação obrigatória | Responsável funcional | Estado informado | Evidência | Verificada | Data do registro
E001 | E001.01 | Registrar o commit de referência e os links do diagnóstico anterior. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.02 | Identificar domínio produtivo, prévia e ambiente segregado de testes. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.03 | Confirmar os identificadores dos dois bancos com metadados seguros. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.04 | Relacionar funções publicadas com as funções presentes no repositório. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.05 | Classificar telas entre demonstradas, parcialmente funcionais e sem evidência. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.06 | Registrar os resultados reais de build, tipos e testes disponíveis. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.07 | Catalogar divergências entre documentação, configuração e comportamento observado. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.08 | Mapear responsáveis por produto, marca, compra, operação e infraestrutura. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.09 | Criar um registro de decisões com data, justificativa e impacto. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E001 | E001.10 | Revisar o inventário e anexar evidências de cada afirmação operacional. | Liderança técnica e Produto | Pendente
E002 | E002.01 | Verificar por inventário seguro se migrate-helper está publicado. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.02 | Inspecionar a configuração de autorização sem invocar retorno de segredos. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.03 | Remover o comportamento de exportação de credenciais do código. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.04 | Retirar a função publicada ou desativar sua capacidade indevida. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.05 | Investigar registros disponíveis para delimitar eventual exposição anterior. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.06 | Rotacionar credenciais afetadas conforme a exposição constatada e validar consumidores. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.07 | Eliminar acesso rápido e reparação de usuários do build produtivo. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.08 | Separar utilitários de diagnóstico dos privilégios do comprador comum. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.09 | Executar o gate que identifica retorno de credenciais e manifesto incompleto. | Engenharia de segurança | Pendente
E002 | E002.10 | Registrar código, estado publicado e evidência de contenção revisada. | Engenharia de segurança | Pendente
E003 | E003.01 | Definir doufsxqlfjyuvxuezpln como fonte mestre de produtos e disponibilidade. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.02 | Separar responsabilidades comerciais do portal das responsabilidades do catálogo. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.03 | Listar tabelas, visões e colunas necessárias à experiência do comprador. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.04 | Excluir escrita, exclusão, upsert e importação do contrato dessa integração. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.05 | Revisar efeitos de cada RPC antes de permiti-la como consulta. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.06 | Configurar identidade de origem com privilégios mínimos de leitura. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.07 | Impedir exposição de custo interno e referências restritas ao comprador. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.08 | Distinguir integração indisponível, acesso negado e consulta sem resultados. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.09 | Validar uma amostra mínima de produto, variante, preço e estoque. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E003 | E003.10 | Comprovar restrições por configuração e testes segregados, sem gravar no mestre. | Engenharia de dados e Backend | Pendente
E004 | E004.01 | Selecionar perguntas sobre retrabalho, prazo, confiança e tomada de decisão. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.02 | Definir amostra inicial de compras, marketing, PAs, financeiro e operação. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.03 | Incluir cooperativas com regras de compra diferentes na seleção. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.04 | Obter autorização para convites e sessões com participantes reais. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.05 | Preparar consentimento e uso mínimo dos registros de pesquisa. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.06 | Solicitar exemplos anonimizados de pedidos, propostas e artes anteriores. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.07 | Preparar roteiro baseado no último pedido efetivamente realizado. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.08 | Conduzir sessões sem transformar sugestões do entrevistador em respostas. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.09 | Registrar barreiras observadas, frequência na amostra e contexto de ocorrência. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E004 | E004.10 | Revisar a síntese com rastreabilidade, sem generalizar a amostra ao sistema inteiro. | Pesquisa UX e Produto | Pendente
E005 | E005.01 | Descrever o trabalho do solicitante de PA sem associá-lo a um cargo único. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.02 | Caracterizar a responsabilidade de compras sobre comparação e contratação. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.03 | Caracterizar a responsabilidade de marketing sobre campanha e marca. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.04 | Identificar quem autoriza despesa e quais informações fundamentam sua decisão. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.05 | Descrever como operação e financeiro acompanham recebimento e cobrança. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.06 | Separar papel funcional de cooperativa, unidade e centro de custo. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.07 | Mapear uso ocasional, recorrente, móvel e assistido para cada perfil. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.08 | Registrar limitações de tempo, acessibilidade e conhecimento observadas. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.09 | Priorizar tarefas por frequência, impacto e custo de erro. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E005 | E005.10 | Validar os perfis com evidências e registrar pontos ainda desconhecidos. | Pesquisa UX e Estratégia | Pendente
E006 | E006.01 | Descrever o gatilho de compra por campanha, reposição ou evento. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.02 | Mapear como os produtos são descobertos e selecionados atualmente. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.03 | Registrar a obtenção de preço, personalização e prazo de entrega. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.04 | Mapear a comparação de propostas e sua justificativa. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.05 | Separar decisões sobre arte das decisões sobre verba. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.06 | Identificar transferências entre comprador, fornecedor, produção e transporte. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.07 | Mapear recebimento parcial, divergência e encerramento financeiro. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.08 | Medir esperas e retrabalho quando houver dados confiáveis. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.09 | Desenhar a jornada pretendida com recuperação para falhas relevantes. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E006 | E006.10 | Validar o mapa com representantes dos papéis que executam cada passagem. | Estratégia de serviço e UX | Pendente
E007 | E007.01 | Relacionar cada ação do comprador ao processo que a atende. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.02 | Identificar tarefas manuais que continuarão necessárias no piloto. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.03 | Definir quem confirma personalização, disponibilidade e prazo contratado. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.04 | Descrever a passagem de proposta aprovada para produção. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.05 | Definir quem informa rastreio e quem corrige informação incorreta. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.06 | Mapear o atendimento de avaria, falta, troca e atraso. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.07 | Determinar fontes de dados para cada estado mostrado na interface. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.08 | Estabelecer responsáveis e escalonamento para pendências sem resposta. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.09 | Registrar dependências externas que podem limitar a promessa comercial. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E007 | E007.10 | Simular um pedido completo e revisar as passagens sem responsável definido. | Estratégia de serviço e Operação | Pendente
E008 | E008.01 | Obter a política vigente de cada cooperativa candidata ao piloto. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.02 | Registrar a entidade emissora e a validade de cada documento. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.03 | Mapear categorias que exigem participação de compras ou marketing. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.04 | Identificar exigência de cotações e suas exceções justificáveis. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.05 | Definir alçadas, impedimentos e tratamento de autoaprovação. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.06 | Mapear calendário, janelas de compra e condições especiais por unidade. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.07 | Registrar critérios aplicáveis a fornecedores e documentação comercial. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.08 | Definir como mudanças de política afetam solicitações em andamento. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.09 | Preservar a versão da política usada em cada decisão de compra. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E008 | E008.10 | Validar a matriz com responsáveis locais, sem copiar regras históricas automaticamente. | Produto e responsáveis de compras | Pendente
E009 | E009.01 | Definir sucesso da solicitação como envio completo e válido. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.02 | Separar tempo de aprovação da arte do tempo de aprovação financeira. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.03 | Definir categorias observáveis de retrabalho e devolução. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.04 | Distinguir prazo desejado, contratado e data efetiva de entrega. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.05 | Definir medição de divergências por pedido e por destino. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.06 | Especificar eventos de busca sem resultado e abandono recuperável. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.07 | Registrar o denominador e a janela temporal de cada indicador. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.08 | Identificar quais dados podem ser obtidos antes do primeiro piloto. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.09 | Propor metas iniciais como hipóteses, com responsável por revisá-las. | Produto e Dados | Pendente
E009 | E009.10 | Aprovar o dicionário e impedir percentuais calculados com dados fictícios. | Produto e Dados | Pendente
E010 | E010.01 | Relacionar funcionalidades existentes às tarefas prioritárias do comprador. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.02 | Identificar componentes que podem ser aproveitados com alteração pequena. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.03 | Separar bloqueadores de segurança de melhorias de conveniência. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.04 | Definir a primeira compra completa que o piloto precisa suportar. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.05 | Escolher categorias, técnicas e destinos inicialmente atendidos pela operação. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.06 | Adiar CRM legado, gamificação e previsões sem dados comprovados. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.07 | Estimar esforço por responsável após examinar os contratos de integração. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.08 | Montar sequência por dependências, permitindo frentes independentes em paralelo. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.09 | Definir revisão de escopo quando uma hipótese comercial for invalidada. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E010 | E010.10 | Registrar critérios de saída e capacidade comprometida para a primeira release. | Produto, UX e Liderança técnica | Pendente
E011 | E011.01 | Inspecionar o schema real do banco próprio por acesso administrativo seguro. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.02 | Comparar tabelas implantadas com migrations e tipos versionados. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.03 | Resolver conceitualmente diferenças entre cooperativa, Singular e organização. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.04 | Definir um identificador canônico de PA e seus vínculos válidos. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.05 | Modelar centro de custo, período de verba e distribuição por unidade. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.06 | Separar requisição, proposta, pedido, entrega e documento financeiro. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.07 | Definir snapshots históricos sem duplicar o cadastro mestre de produto. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.08 | Mapear dados existentes e regras de reconciliação antes de migrar. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.09 | Gerar contratos tipados e validar exemplos consistentes de ponta a ponta. | Backend e Arquitetura | Pendente
E011 | E011.10 | Revisar o modelo com operações e registrar plano reversível de migração. | Backend e Arquitetura | Pendente
E012 | E012.01 | Listar ações de leitura, solicitação, edição, aprovação e cancelamento. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.02 | Separar aprovação de arte, despesa, recebimento e administração. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.03 | Mapear cada papel funcional às ações necessárias no piloto. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.04 | Restringir leitura conforme cooperativa, PA e centro de custo aplicáveis. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.05 | Definir como uma pessoa com múltiplos vínculos escolhe seu contexto. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.06 | Eliminar aliases de papéis que produzem interpretações contraditórias. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.07 | Definir precedência para permissões acumuladas e impedimentos explícitos. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.08 | Derivar identidade e vínculo de informações verificadas no servidor. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.09 | Registrar casos permitidos e negados para cada ação crítica. | Segurança e Backend | Pendente
E012 | E012.10 | Revisar a matriz com segurança e responsáveis das cooperativas piloto. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.01 | Identificar tabelas expostas por API e seus vínculos organizacionais. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.02 | Revisar políticas de leitura para usuários autenticados e anônimos. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.03 | Revisar inserção e alteração para impedir troca arbitrária de cooperativa. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.04 | Restringir buckets e objetos que contêm artes e documentos privados. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.05 | Verificar links compartilhados quanto a escopo, validade e revogação. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.06 | Auditar funções privilegiadas que podem contornar políticas de linha. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.07 | Preparar usuários e dados de teste de duas cooperativas segregadas. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.08 | Testar acesso cruzado com papéis iguais em organizações diferentes. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.09 | Confirmar que falha de rede não é interpretada como autorização negada bem-sucedida. | Segurança e Backend | Pendente
E013 | E013.10 | Publicar evidências dos casos permitidos e negados vinculadas ao schema testado. | Segurança e Backend | Pendente
E014 | E014.01 | Identificar todos os wrappers aplicados às rotas do portal. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.02 | Padronizar nomes e tipos das propriedades expostas por AuthContext. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.03 | Remover dependência de propriedades inexistentes nos guards Sicoob. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.04 | Alinhar a barreira administrativa com a matriz de ações autorizadas. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.05 | Resolver rotas duplicadas com páginas ou permissões divergentes. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.06 | Separar carregamento de sessão, carregamento de permissões e acesso negado. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.07 | Preservar destino solicitado ao autenticar quando ele for autorizado. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.08 | Impedir loops de redirecionamento e telas vazias em sessão expirada. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.09 | Executar navegação real por perfil com verificações negativas. | Frontend e QA | Pendente
E014 | E014.10 | Registrar a composição final das rotas e resultados do fluxo autenticado. | Frontend e QA | Pendente
E015 | E015.01 | Confirmar métodos de autenticação disponíveis no ambiente escolhido. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.02 | Definir requisito de proteção adicional para ações administrativas sensíveis. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.03 | Retirar passkey incompleta e botões de provedores desativados. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.04 | Validar entrada por email e recuperação de acesso com sessão real. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.05 | Permitir colagem e uso de gerenciador de senhas nos campos apropriados. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.06 | Tratar credencial inválida sem revelar existência de outra pessoa. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.07 | Preservar trabalho compatível durante expiração e renovação da sessão. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.08 | Definir retorno seguro após logout e troca de vínculo. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.09 | Testar teclado, autofill, mensagens e estados de espera na autenticação. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E015 | E015.10 | Comprovar sessão, encerramento e recuperação sem mensagens falsas de sucesso. | Segurança, Frontend e UX | Pendente
E016 | E016.01 | Definir quem pode convidar solicitantes, marketing e aprovadores. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.02 | Vincular cada convite à cooperativa e ao papel permitido. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.03 | Restringir concessão de privilégios acima da autoridade do convidante. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.04 | Definir validade, reenvio e revogação do convite. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.05 | Tratar usuário existente que recebe acesso a outra unidade. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.06 | Mostrar entidade e responsabilidades antes de aceitar o vínculo. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.07 | Evitar duplicação de perfil quando o convite é reenviado. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.08 | Registrar aceitação e concessão de acesso no histórico administrativo. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.09 | Testar convite adulterado, expirado, revogado e já utilizado. | Backend, UX e Administração | Pendente
E016 | E016.10 | Homologar onboarding completo com usuário de teste e contexto correto. | Backend, UX e Administração | Pendente
E017 | E017.01 | Definir planejado, reservado, comprometido e consumido com financeiro. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.02 | Associar cada saldo a período e centro de custo explícitos. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.03 | Determinar composição do valor que compromete a verba. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.04 | Implementar reserva e liberação conforme a política aprovada. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.05 | Executar verificação de saldo e compromisso na mesma transação. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.06 | Controlar reenvio por chave de idempotência e versão da operação. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.07 | Implementar estorno e ajuste preservando trilha de eventos. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.08 | Definir tratamento de pedido parcial e mudança de período. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.09 | Testar duas aprovações simultâneas disputando o mesmo saldo. | Backend e Financeiro | Pendente
E017 | E017.10 | Conciliar os movimentos de uma amostra com os saldos apresentados. | Backend e Financeiro | Pendente
E018 | E018.01 | Obter a definição e os privilégios das RPCs realmente implantadas. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.02 | Derivar o ator da sessão autenticada no servidor. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.03 | Carregar pedido e requisição por relacionamento verificado. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.04 | Validar cooperativa, vínculo ativo e competência de aprovação. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.05 | Impedir autoaprovação quando a política local a proibir. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.06 | Validar estado anterior e versão da proposta a decidir. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.07 | Persistir decisão, verba e auditoria na mesma transação aplicável. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.08 | Tratar repetição de chamada sem duplicar decisão ou consumo. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.09 | Testar aprovador forjado, pedido cruzado e requisição incompatível. | Backend e Segurança | Pendente
E018 | E018.10 | Registrar testes de concorrência e concessões efetivas após a correção. | Backend e Segurança | Pendente
E019 | E019.01 | Reproduzir os gates de autorização e dependências que falharam. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.02 | Triar alertas por alcance e contexto de execução dos pacotes. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.03 | Atualizar dependências de forma compatível, revisando mudanças necessárias. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.04 | Corrigir tipos nos contratos críticos de acesso, catálogo, verba e pedido. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.05 | Comparar dívida restante com o baseline sem mascarar novos erros. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.06 | Corrigir caminhos inexistentes e identificadores duplicados dos workflows. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.07 | Fazer configuração obrigatória ausente produzir falha explícita. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.08 | Substituir mocks que impedem verificar a composição real das rotas. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.09 | Executar testes significativos das transações e negações de acesso. | Liderança técnica e QA | Pendente
E019 | E019.10 | Vincular resultados, comando, ambiente e commit no relatório de qualidade. | Liderança técnica e QA | Pendente
E020 | E020.01 | Separar variáveis e permissões de desenvolvimento, homologação e produção. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.02 | Validar domínio, TLS e redirecionamentos do ambiente de homologação. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.03 | Definir correlação de eventos entre interface, API e transação. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.04 | Registrar falhas sem incluir segredos ou dados pessoais desnecessários. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.05 | Monitorar consulta de catálogo, envio de solicitação e decisão de aprovação. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.06 | Definir responsáveis e canais operacionais para alertas aplicáveis. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.07 | Configurar backups e procedimentos compatíveis com o banco próprio. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.08 | Ensaiar recuperação em ambiente segregado com evidência de resultado. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.09 | Documentar rollback de aplicação e compatibilidade de schema. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E020 | E020.10 | Executar incidente controlado e comprovar alerta, diagnóstico e recuperação. | Infraestrutura e Operação | Pendente
E021 | E021.01 | Inventariar destinos atuais e identificar duplicatas de navegação. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.02 | Agrupar conteúdos por necessidade do comprador e do aprovador. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.03 | Propor rótulos para catálogo, campanhas, pedidos, verbas e suporte. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.04 | Separar administração técnica da navegação diária das cooperativas. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.05 | Definir destinos de início adequados a cada papel funcional. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.06 | Desenhar hierarquia de páginas com localização reconhecível. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.07 | Planejar atalhos úteis sem duplicar ações contraditórias. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.08 | Testar encontrabilidade com tarefas e estrutura textual simples. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.09 | Revisar rótulos que induzem interpretação comercial incorreta. | UX e Conteúdo | Pendente
E021 | E021.10 | Publicar o mapa validado com responsáveis por cada área de conteúdo. | UX e Conteúdo | Pendente
E022 | E022.01 | Inspecionar categorias e atributos disponíveis na amostra do catálogo. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.02 | Separar categoria de produto, finalidade, material e técnica de impressão. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.03 | Mapear sinônimos usados por compradores nas sessões de pesquisa. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.04 | Definir unidades e vocabulário consistentes para dimensões e capacidade. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.05 | Identificar atributos decisivos por família de produto. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.06 | Tratar valores vazios, conflitantes e variantes sem classificação. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.07 | Criar curadoria por assembleia, evento, relacionamento e uso interno. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.08 | Exigir evidência para selos ambientais ou afirmações de certificação. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.09 | Manter classificações editoriais do portal separadas do cadastro mestre. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E022 | E022.10 | Validar amostra de buscas e categorias com compras e marketing. | UX, Comercial e Dados | Pendente
E023 | E023.01 | Reunir consultas por código, produto, campanha e necessidade de uso. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.02 | Definir precedência de correspondência exata de códigos estáveis. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.03 | Tratar acentos, variações de escrita e sinônimos relevantes. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.04 | Definir sugestões que não revelem histórico de outra cooperativa. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.05 | Separar resultado orgânico de curadoria comercial identificada. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.06 | Planejar tratamento de erro ortográfico sem substituir intenção silenciosamente. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.07 | Definir estados de carregamento, nenhuma correspondência e serviço indisponível. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.08 | Especificar como resultados respeitam filtros e contexto ativo. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.09 | Criar conjunto de consultas de avaliação com resultado esperado justificável. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E023 | E023.10 | Revisar relevância e explicar limites antes de incluir busca semântica adicional. | UX e Engenharia de busca | Pendente
E024 | E024.01 | Escolher filtros úteis por categoria com base em atributos reais. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.02 | Separar preço unitário de custo estimado entregue na linguagem do filtro. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.03 | Modelar quantidade mínima, múltiplo e técnica de personalização. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.04 | Definir tratamento honesto da disponibilidade ainda não reconfirmada. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.05 | Projetar seleção de múltiplas opções e combinação entre grupos. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.06 | Mostrar contagens somente quando a consulta as sustentar. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.07 | Definir limpeza individual e completa dos filtros ativos. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.08 | Especificar ordenações com significado e desempate previsível. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.09 | Preservar critérios ao abrir produto e retornar à listagem. | UX e Comercial | Pendente
E024 | E024.10 | Validar tarefas de refinamento incluindo combinações sem resultado. | UX e Comercial | Pendente
E025 | E025.01 | Definir onde cooperativa e unidade ativa aparecem persistentemente. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.02 | Listar apenas os vínculos válidos da pessoa autenticada. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.03 | Explicar diferença entre trocar unidade e trocar papel autorizado. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.04 | Definir destino inicial após selecionar outra cooperativa. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.05 | Isolar cache, filtros privados e rascunhos por contexto. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.06 | Avisar sobre trabalho não salvo antes de uma troca incompatível. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.07 | Preservar informações seguras quando a pessoa retorna ao vínculo anterior. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.08 | Tratar vínculo revogado durante uma sessão aberta. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.09 | Testar alternância por teclado, tela móvel e nomes extensos. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E025 | E025.10 | Comprovar que pedidos e saldos exibidos correspondem ao contexto visível. | UX, Segurança e Frontend | Pendente
E026 | E026.01 | Definir tom profissional, direto e acolhedor em português brasileiro. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.02 | Padronizar solicitação, proposta, pedido, verba e aprovação no glossário. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.03 | Substituir termos de vendedor que confundem o comprador institucional. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.04 | Definir rótulos de ação que indiquem o resultado esperado. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.05 | Escrever instruções curtas junto ao ponto em que são necessárias. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.06 | Separar conteúdo obrigatório de ajuda complementar consultável. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.07 | Retirar números, selos e afirmações de oficialidade sem origem comprovada. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.08 | Explicar limites de preço, disponibilidade e prazo em linguagem comercial. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.09 | Revisar compreensão com participantes sem apresentar explicações prévias. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E026 | E026.10 | Publicar exemplos aprovados de títulos, mensagens e ações críticas. | Conteúdo UX e Produto | Pendente
E027 | E027.01 | Inventariar dados exigidos em cadastro, campanha, proposta e entrega. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.02 | Justificar cada campo obrigatório por finalidade operacional concreta. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.03 | Organizar perguntas na ordem em que o comprador possui a informação. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.04 | Definir rótulos persistentes e exemplos compatíveis com o campo. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.05 | Padronizar datas, reais, quantidades, CEP e unidades de medida. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.06 | Permitir colagem, autofill e correção sem máscaras excessivamente restritivas. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.07 | Validar formato no cliente e regras de negócio no servidor. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.08 | Mostrar resumo de erros e vínculo com cada campo problemático. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.09 | Preservar dados após falha, retorno entre etapas e sessão recuperável. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E027 | E027.10 | Testar preenchimento válido, incompleto e incorreto por teclado e toque. | UX, Conteúdo e Frontend | Pendente
E028 | E028.01 | Listar estados possíveis de catálogo, orçamento, aprovação e entrega. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.02 | Separar primeira utilização de ausência de resultados após filtros. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.03 | Diferenciar permissão negada, sessão expirada e serviço indisponível. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.04 | Definir carregamento inicial e atualização parcial sem apagar conteúdo útil. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.05 | Projetar nova tentativa somente para operações seguras ou idempotentes. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.06 | Explicar conflitos de versão quando outro usuário alterou o registro. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.07 | Exibir dados antigos com horário e restrições quando houver cache válido. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.08 | Remover sucesso otimista de ações financeiras ainda não confirmadas. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.09 | Definir canal de suporte com identificador de ocorrência não sensível. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E028 | E028.10 | Simular cada estado e validar clareza, foco e preservação do trabalho. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E029 | E029.01 | Relacionar eventos que realmente exigem ação de uma pessoa. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.02 | Definir destinatário de arte, despesa, atraso e divergência de entrega. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.03 | Separar mensagens informativas de pendências que bloqueiam a compra. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.04 | Escolher canais suportados e comprovar suas integrações antes de anunciá-los. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.05 | Definir agrupamento para evitar múltiplos avisos equivalentes. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.06 | Estabelecer preferências permitidas sem suprimir comunicações essenciais. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.07 | Respeitar fuso e calendário operacional quando houver agendamento. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.08 | Criar links que validem sessão e escopo ao abrir a pendência. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.09 | Definir estados criado, enfileirado, enviado e falhou com significado preciso. | UX, Operação e Backend | Pendente
E029 | E029.10 | Validar a matriz com exemplos de compra, arte e entrega parcial. | UX, Operação e Backend | Pendente
E030 | E030.01 | Prototipar a entrada do comprador e a seleção de contexto. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.02 | Representar busca, filtro, detalhe e retorno ao catálogo. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.03 | Simular montagem de campanha e definição de destinos. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.04 | Representar proposta com valores, validade e pendências. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.05 | Separar a aprovação da arte da autorização da despesa. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.06 | Incluir rejeição, correção e retomada de trabalho no protótipo. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.07 | Representar entrega parcial e abertura de ocorrência. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.08 | Conduzir tarefas observadas sem orientar o caminho esperado. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.09 | Priorizar falhas por impacto e revisar os fluxos correspondentes. | UX e Pesquisa | Pendente
E030 | E030.10 | Registrar evidências da segunda verificação dos problemas críticos encontrados. | UX e Pesquisa | Pendente
E031 | E031.01 | Confirmar o manual vigente e o responsável por validar seu uso. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.02 | Obter arquivos autorizados de logo, assinaturas e variações necessárias. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.03 | Documentar proporção, área de proteção e tamanho mínimo aplicáveis. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.04 | Resolver a divergência de RGB e HEX identificada no guia consultado. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.05 | Definir relação entre identidade Sicoob e identificação do fornecedor operador. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.06 | Escolher referências visuais por clareza, confiança e contexto institucional. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.07 | Criar alternativas aplicadas a catálogo, proposta e aprovação reais. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.08 | Comparar alternativas por legibilidade e foco na tarefa de compra. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.09 | Validar a direção com marketing e participantes do público prioritário. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E031 | E031.10 | Registrar ativos, restrições e decisão visual sem declarar homologação inexistente. | Direção de design e responsável pela marca | Pendente
E032 | E032.01 | Definir contêineres e larguras máximas para conteúdo comercial e tabelas. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.02 | Criar escala de espaçamento reutilizável para campos e agrupamentos. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.03 | Definir margens e colunas por necessidade do conteúdo. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.04 | Estabelecer ritmo vertical entre título, instrução, dados e ação. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.05 | Separar densidade de consulta frequente da densidade de preenchimento. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.06 | Evitar que cabeçalhos fixos ocupem espaço excessivo em telas pequenas. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.07 | Definir quebra de colunas sem alterar a ordem lógica da leitura. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.08 | Testar nomes longos de cooperativas, produtos e centros de custo. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.09 | Mapear classes existentes para a escala e reduzir exceções locais. | Design de interface e Frontend | Pendente
E032 | E032.10 | Validar três telas representativas em diferentes larguras e níveis de ampliação. | Design de interface e Frontend | Pendente
E033 | E033.01 | Confirmar família institucional licenciada e fontes de substituição. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.02 | Definir estilos semânticos para títulos, corpo, legenda e dados. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.03 | Dimensionar entrelinha e largura de texto para leitura confortável. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.04 | Usar pesos com função clara, evitando excesso de variações. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.05 | Padronizar alinhamento e dígitos de preços, quantidades e saldos. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.06 | Preservar hierarquia de títulos na estrutura semântica da página. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.07 | Evitar textos operacionais pequenos para acomodar mais conteúdo. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.08 | Definir carregamento de fontes sem bloquear a apresentação inicial. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.09 | Testar substituição de fonte e aumento de tamanho do texto. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E033 | E033.10 | Validar leitura de proposta, tabela de pedidos e formulário em telas reais. | Design de interface e Conteúdo | Pendente
E034 | E034.01 | Mapear cores institucionais para superfícies, texto, bordas e ações. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.02 | Reservar cores de sucesso, aviso e erro para significados consistentes. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.03 | Definir combinações aprovadas para estado normal, foco e seleção. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.04 | Evitar texto branco normal sobre o turquesa de contraste insuficiente. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.05 | Calcular contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal aplicável. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.06 | Verificar contraste de texto grande e informação essencial de controles. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.07 | Adicionar rótulo ou ícone com texto aos estados relevantes. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.08 | Testar visualização sem cor e em configurações de alto contraste. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.09 | Documentar combinações proibidas e alternativas para o mesmo uso. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E034 | E034.10 | Validar a paleta nas telas de login, catálogo, verba e aprovação. | Design de interface e Acessibilidade | Pendente
E035 | E035.01 | Definir proporção, enquadramento e fundo para imagens de catálogo. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.02 | Preservar referência visual de escala, material e detalhes relevantes. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.03 | Relacionar imagens corretamente à variante selecionada. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.04 | Separar fotografia real de mockup ilustrativo com identificação visível. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.05 | Definir imagens de apoio para técnica e área de personalização. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.06 | Padronizar um conjunto de ícones compatível com a interface existente. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.07 | Evitar depender de ícone sem rótulo em ações pouco familiares. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.08 | Escrever textos alternativos adequados à função da imagem. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.09 | Preparar fallback de mídia que não pareça produto disponível confirmado. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E035 | E035.10 | Revisar amostra de categorias e comprovar carregamento dos ativos autorizados. | Design e Conteúdo de catálogo | Pendente
E036 | E036.01 | Inventariar cores, fontes, espaçamentos e elevações já existentes. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.02 | Definir nomes semânticos para os tokens efetivamente necessários. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.03 | Mapear valores institucionais para variáveis centralizadas. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.04 | Separar token de marca de token de estado e interação. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.05 | Unificar estilos repetidos nas páginas priorizadas sem refatoração ampla. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.06 | Documentar contratos de borda, raio e sombra com uso moderado. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.07 | Definir tokens para foco e áreas de interação. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.08 | Implementar exemplos que demonstrem alteração de tema com consistência. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.09 | Verificar contrastes após aplicar tokens aos componentes reais. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E036 | E036.10 | Revisar a correspondência entre especificação visual e estilos entregues. | Frontend e Design de sistemas | Pendente
E037 | E037.01 | Definir hierarquia de botão principal, secundário e ação destrutiva. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.02 | Implementar estados de espera sem permitir envio financeiro duplicado. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.03 | Padronizar campo de texto, seleção, quantidade, data e valor monetário. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.04 | Associar rótulos, instruções e erros aos campos correspondentes. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.05 | Usar elementos nativos quando eles atendem à necessidade de interação. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.06 | Definir área de toque preferencial de 44 pixels para ações principais. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.07 | Verificar mínimo normativo aplicável e exceções de alvos menores documentadas. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.08 | Implementar diálogos com foco inicial, contenção e retorno ao acionador. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.09 | Oferecer alternativas a gestos de arrastar e ações exclusivamente por hover. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E037 | E037.10 | Validar exemplos com teclado, toque e tecnologia assistiva nas telas do portal. | Frontend, Design e Acessibilidade | Pendente
E038 | E038.01 | Definir quando usar tabela, lista ou card por tarefa do usuário. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.02 | Priorizar colunas de identificação, valor, prazo e pendência. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.03 | Alinhar números e unidades sem misturar formatos incompatíveis. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.04 | Implementar ordenação com indicação textual e estado acessível. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.05 | Definir seleção de linha e seleção em lote sem ambiguidade de escopo. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.06 | Preservar cabeçalhos e relação entre célula e coluna. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.07 | Planejar comportamento móvel com detalhes progressivos ou rolagem localizada. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.08 | Mostrar total, página e intervalo sem contagens inventadas. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.09 | Representar estados com texto, data e ação pertinente. | Frontend e Design | Pendente
E038 | E038.10 | Validar consulta, seleção e retorno ao item em volume representativo de dados. | Frontend e Design | Pendente
E039 | E039.01 | Relacionar cada animação proposta à informação que ela comunica. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.02 | Definir durações discretas para mudança de estado e transição. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.03 | Evitar animações contínuas em conteúdo de trabalho e decisão. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.04 | Respeitar preferência por redução de movimento do dispositivo. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.05 | Preservar foco durante abertura, fechamento e atualização de componentes. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.06 | Usar feedback imediato de interação sem simular aprovação concluída. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.07 | Reservar mensagens persistentes para resultados que exigem leitura posterior. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.08 | Evitar deslocamentos de layout ao carregar imagens e valores. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.09 | Testar percepção de carregamento em conexão lenta. | Design de interação e Frontend | Pendente
E039 | E039.10 | Remover efeitos que dificultem leitura ou não tenham função demonstrável. | Design de interação e Frontend | Pendente
E040 | E040.01 | Documentar cada componente com uso recomendado e limites. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.02 | Publicar exemplos de estados preenchido, vazio, inválido e desabilitado. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.03 | Associar requisitos de acessibilidade ao contrato do componente. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.04 | Registrar correspondência entre especificação visual e implementação. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.05 | Definir revisão para inclusão de nova variante ou exceção. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.06 | Evitar duplicação de componentes com diferenças apenas cosméticas. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.07 | Criar exemplos com nomes longos, dados extremos e múltiplos estados. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.08 | Definir versionamento e impacto de mudanças sobre consumidores existentes. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.09 | Validar alterações relevantes nas telas representativas do portal. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E040 | E040.10 | Formalizar responsáveis por manter consistência e corrigir regressões visuais. | Design de sistemas e Liderança técnica | Pendente
E041 | E041.01 | Aplicar a identidade autorizada com logo carregada localmente. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.02 | Explicar a finalidade do portal em texto curto e verificável. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.03 | Destacar a ação principal de entrada e a recuperação de acesso. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.04 | Apresentar apenas provedores configurados e aprovados para o ambiente. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.05 | Explicar o acesso por convite quando não houver cadastro público. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.06 | Preservar email preenchido em erros recuperáveis. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.07 | Evitar distrações comerciais e métricas sem comprovação no login. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.08 | Mostrar ajuda para convite expirado ou vínculo ausente. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.09 | Validar contraste, teclado, autofill e mensagens em largura móvel. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E041 | E041.10 | Homologar entrada e retorno seguro ao destino autorizado solicitado. | UX, Frontend e Conteúdo | Pendente
E042 | E042.01 | Priorizar pendências de arte, despesa, correção e recebimento. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.02 | Exibir cooperativa, unidade e período que contextualizam os dados. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.03 | Apresentar saldo apenas quando o contrato de verba estiver consistente. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.04 | Criar atalhos para nova solicitação e continuidade de rascunho. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.05 | Separar alertas de prazo das mensagens meramente informativas. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.06 | Mostrar pedidos recentes com estágio e próxima ação verificáveis. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.07 | Omitir previsões, probabilidades e contadores sem origem real. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.08 | Projetar primeiro acesso sem dados com orientação acionável. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.09 | Respeitar permissões ao consultar indicadores agregados. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E042 | E042.10 | Validar que cada perfil identifica sua principal pendência sem ajuda. | UX, Frontend e Produto | Pendente
E043 | E043.01 | Conectar a listagem ao adaptador de leitura autorizado. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.02 | Exibir nome, imagem, variante e identificador de produto consistentes. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.03 | Informar preço como estimativa ou condição vigente conforme o contrato. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.04 | Mostrar mínimo e múltiplo de compra quando conhecidos. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.05 | Apresentar disponibilidade com horário e limite de confiabilidade. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.06 | Separar produto indisponível de falha de integração. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.07 | Permitir abrir detalhes sem perder posição na listagem. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.08 | Carregar imagens e próximas páginas conforme necessidade de uso. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.09 | Verificar navegação acessível quando houver virtualização de itens. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E043 | E043.10 | Validar uma amostra real sem alterações no cadastro mestre. | Frontend, UX e Catálogo | Pendente
E044 | E044.01 | Disponibilizar campo de busca em posição consistente do catálogo. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.02 | Implementar consulta por nome e correspondência exata de código. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.03 | Aplicar normalização e sinônimos aprovados ao mecanismo disponível. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.04 | Oferecer sugestões navegáveis por teclado com significado explícito. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.05 | Preservar a consulta ao abrir produto e voltar aos resultados. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.06 | Apresentar correção sugerida sem apagar a busca original. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.07 | Mostrar alternativas de refinamento quando não houver correspondência. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.08 | Tratar latência e falha sem repetir consulta indefinidamente. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.09 | Registrar eventos de busca sem conteúdo pessoal desnecessário. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E044 | E044.10 | Executar o conjunto de avaliação e corrigir resultados críticos inadequados. | Frontend e Engenharia de busca | Pendente
E045 | E045.01 | Conectar grupos de filtros aos atributos autorizados do catálogo. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.02 | Mostrar seleção ativa fora dos painéis recolhidos. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.03 | Implementar remoção individual e limpeza completa dos critérios. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.04 | Diferenciar opção sem resultado de informação indisponível. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.05 | Manter ordenação e filtros no retorno da página de produto. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.06 | Definir persistência segura por contexto e parâmetros compartilháveis permitidos. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.07 | Apresentar painel móvel com aplicar, limpar e fechar compreensíveis. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.08 | Restaurar foco após fechar painel ou remover um filtro. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.09 | Anunciar atualização dos resultados sem interromper a navegação. | Frontend e UX | Pendente
E045 | E045.10 | Validar combinações extremas, retorno do navegador e uso apenas por teclado. | Frontend e UX | Pendente
E046 | E046.01 | Organizar nome, código, variante e imagens no início da página. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.02 | Exibir materiais, dimensões, capacidade e embalagem conforme os dados disponíveis. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.03 | Apresentar seletores de cor e tamanho com disponibilidade correspondente. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.04 | Mostrar mínimo, múltiplo e faixas comerciais aplicáveis. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.05 | Explicar técnicas e áreas de personalização compatíveis. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.06 | Identificar limitações relevantes antes de adicionar à proposta. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.07 | Mostrar data da consulta de estoque e condição de reconfirmação. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.08 | Oferecer ficha técnica e ajuda contextual quando disponíveis. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.09 | Preservar seleção ao simular preço e retornar aos detalhes. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E046 | E046.10 | Validar decisões com compradores usando produtos de categorias diferentes. | UX, Catálogo e Frontend | Pendente
E047 | E047.01 | Relacionar técnicas disponíveis à variante e ao material selecionados. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.02 | Mostrar área útil e posição de aplicação com apoio visual. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.03 | Informar limites de dimensões e número de cores por técnica. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.04 | Explicar preparação, matriz e custos adicionais quando aplicáveis. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.05 | Impedir combinações tecnicamente incompatíveis antes de enviar a proposta. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.06 | Oferecer análise manual quando a informação do catálogo for insuficiente. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.07 | Identificar a prévia como simulação e separar aprovação de produção. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.08 | Registrar observações relevantes sem substituir especificações estruturadas. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.09 | Preservar configuração na proposta e na versão da arte. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E047 | E047.10 | Validar configurações de amostra com produção e documentar as restrições aplicadas. | UX, Produção e Frontend | Pendente
E048 | E048.01 | Separar preço comercial de custo de aquisição interno. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.02 | Calcular faixas por quantidade com mínimo e múltiplo válidos. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.03 | Discriminar personalização, preparação e embalagem aplicáveis. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.04 | Integrar estimativa de frete por destino quando houver fonte confiável. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.05 | Explicar tributos e condições incluídos ou ainda pendentes de cálculo. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.06 | Separar tempo de análise, produção e transporte. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.07 | Indicar dependência de arte aprovada e pagamento quando contratual. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.08 | Recalcular valores quando variante, quantidade ou destino mudar. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.09 | Bloquear confirmação quando faltar dado necessário à proposta firme. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E048 | E048.10 | Conciliar exemplos do simulador com cálculos comerciais revisados. | Comercial, UX e Backend | Pendente
E049 | E049.01 | Permitir selecionar um conjunto manejável de alternativas do catálogo. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.02 | Priorizar preço entregue, mínimo, prazo e personalização na comparação. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.03 | Normalizar quantidade e unidade para evitar comparação enganosa. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.04 | Evidenciar diferenças de material, embalagem e capacidade. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.05 | Marcar informação não disponível sem estimar um valor fictício. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.06 | Permitir retirar e substituir alternativas preservando o restante. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.07 | Adaptar comparação à tela móvel sem ocultar o nome do item. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.08 | Manter foco e cabeçalhos compreensíveis na leitura assistiva. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.09 | Permitir levar a alternativa escolhida para a proposta com sua configuração. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E049 | E049.10 | Validar uma decisão de compra e registrar dúvidas que ainda exigem atendimento. | UX, Frontend e Compras | Pendente
E050 | E050.01 | Permitir salvar produto com variante e contexto de interesse. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.02 | Organizar listas por campanha, evento ou necessidade recorrente. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.03 | Definir proprietário, colaboradores e permissão de edição da coleção. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.04 | Isolar listas entre cooperativas e contextos não compartilhados. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.05 | Indicar produtos descontinuados ou condições comerciais alteradas. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.06 | Definir comentários úteis à seleção sem simular aprovação formal. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.07 | Restringir links externos aos campos e pessoas autorizados. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.08 | Implementar validade e revogação dos compartilhamentos permitidos. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.09 | Oferecer desfazer remoção quando a ação for reversível. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E050 | E050.10 | Validar colaboração, expiração e acesso negado com dois contextos distintos. | UX, Frontend e Segurança | Pendente
E051 | E051.01 | Definir campanha, necessidade avulsa e reposição como contextos distintos. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.02 | Solicitar objetivo da ação em linguagem compreensível para o PA. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.03 | Registrar público, quantidade estimada e responsável pela iniciativa. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.04 | Diferenciar data do evento de data desejada de recebimento. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.05 | Associar cooperativa, unidades e centro de custo autorizados. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.06 | Permitir anexar referências com indicação de uso e origem. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.07 | Preencher dados conhecidos do contexto sem assumir escolhas comerciais. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.08 | Salvar rascunho e permitir colaboração conforme as permissões. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.09 | Mostrar informações pendentes antes de encaminhar para cotação. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E051 | E051.10 | Validar briefings reais anonimizados com compras, marketing e operação. | UX, Marketing e Produto | Pendente
E052 | E052.01 | Relacionar campanhas à data do evento e aos destinos atendidos. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.02 | Definir marcos de escolha, cotação, arte, autorização e produção. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.03 | Estimar datas regressivas a partir de condições comerciais verificáveis. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.04 | Sinalizar dependências sem prometer prazo ainda não confirmado. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.05 | Exibir responsável e próxima ação de cada marco pendente. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.06 | Permitir alteração justificada de data preservando o histórico. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.07 | Mostrar conflito entre prazo solicitado e prazo viável de entrega. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.08 | Oferecer alternativa de produto ou distribuição sujeita a nova validação. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.09 | Adaptar agenda para visualização em lista acessível. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E052 | E052.10 | Simular campanha com atraso de arte e revisar seus impactos de prazo. | Marketing, UX e Operação | Pendente
E053 | E053.01 | Definir tipos de arquivo aceitos para logos, referências e artes. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.02 | Registrar propriedade e permissão de uso dos ativos enviados. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.03 | Separar assinatura institucional de marca local e material de campanha. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.04 | Armazenar arquivos em escopo privado com vínculo organizacional. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.05 | Validar extensão, conteúdo, tamanho e riscos de processamento do arquivo. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.06 | Manter versões e identificar qual ativo está vigente para uso. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.07 | Disponibilizar prévia segura e download apenas para pessoas autorizadas. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.08 | Tratar substituição de ativo sem alterar pedidos históricos. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.09 | Definir retenção e revogação conforme finalidade e responsabilidades aprovadas. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E053 | E053.10 | Testar isolamento, arquivo inválido e recuperação de versão anterior. | Design, Marketing e Segurança | Pendente
E054 | E054.01 | Vincular a prova ao item e à variante da proposta. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.02 | Identificar técnica, posição e dimensões efetivas de aplicação. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.03 | Mostrar cores e limitações relevantes do processo de impressão. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.04 | Anexar o arquivo de arte e sua versão imutável. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.05 | Distinguir representação ilustrativa de prova técnica validada pela produção. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.06 | Registrar embalagem e composição quando afetarem a personalização. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.07 | Permitir comentários ancorados no item ou na área correspondente. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.08 | Comparar revisões destacando o que mudou entre versões. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.09 | Emitir documento legível para revisão em desktop e dispositivo móvel. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E054 | E054.10 | Validar prova de amostra com produção antes de habilitar aprovação formal. | Produção, Design e Frontend | Pendente
E055 | E055.01 | Permitir adicionar produtos e variantes à composição do kit. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.02 | Definir quantidade de cada componente por unidade de kit. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.03 | Calcular demanda total a partir da quantidade de kits solicitada. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.04 | Validar mínimos e múltiplos de cada componente individualmente. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.05 | Exibir personalização e custos adicionais associados aos componentes. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.06 | Incluir embalagem e montagem quando fizerem parte do fornecimento. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.07 | Sinalizar componente indisponível e permitir substituição revisada. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.08 | Oferecer ordenação por botões além de arrastar e soltar. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.09 | Preservar composição e imagens como versão da proposta. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E055 | E055.10 | Conferir kit de exemplo com comercial e produção antes de liberar uso. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E056 | E056.01 | Listar unidades e endereços autorizados no contexto da cooperativa. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.02 | Permitir distribuir produtos ou kits por destino. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.03 | Validar soma das quantidades e evidenciar saldo ainda não distribuído. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.04 | Registrar contato operacional mínimo necessário ao recebimento. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.05 | Definir data necessária e restrições de recebimento por unidade. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.06 | Calcular ou solicitar frete correspondente a cada distribuição. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.07 | Permitir importação assistida de distribuição com prévia e validação. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.08 | Tratar unidade inativa, endereço incompleto e duplicidade de destino. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.09 | Mostrar impacto da redistribuição sobre custo e prazo. | UX, Compras e Operação | Pendente
E056 | E056.10 | Validar uma campanha com pelo menos três destinos e quantidades diferentes. | UX, Compras e Operação | Pendente
E057 | E057.01 | Identificar claramente se a seleção cria solicitação ou pedido contratado. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.02 | Guardar variante, personalização e quantidade de cada item. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.03 | Separar carrinhos e rascunhos por cooperativa e responsável. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.04 | Mostrar inconsistências que impedem solicitar orçamento. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.05 | Permitir editar item sem perder o restante da seleção. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.06 | Oferecer remoção reversível quando ainda não houver compromisso comercial. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.07 | Preservar distribuição e campanha ao retomar um rascunho. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.08 | Revalidar dados antigos do catálogo antes de avançar. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.09 | Apresentar total estimado e itens ainda dependentes de cotação. | UX e Frontend | Pendente
E057 | E057.10 | Testar retomada, troca de contexto e alteração concorrente do rascunho. | UX e Frontend | Pendente
E058 | E058.01 | Exibir produto, variante, quantidade e preço unitário por item. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.02 | Discriminar personalização e preparação de produção aplicáveis. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.03 | Apresentar embalagem, montagem e frete por destino quando cobrados. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.04 | Indicar tributos e condições comerciais incluídos no valor. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.05 | Separar desconto autorizado de preço de origem e negociação pendente. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.06 | Mostrar total consolidado e distribuição relevante por centro de custo. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.07 | Apresentar validade, condição de pagamento e prazo contratado ou estimado. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.08 | Evidenciar os dados ainda necessários para uma proposta firme. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.09 | Disponibilizar resumo legível antes de qualquer solicitação de aprovação. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E058 | E058.10 | Conferir arredondamento e compreensão do total com compras e financeiro. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E059 | E059.01 | Definir identificador e número de versão da proposta. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.02 | Guardar fotografia de itens, preços, condições e distribuição. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.03 | Associar as versões de arte exigidas por cada item. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.04 | Impedir edição silenciosa de proposta já enviada para decisão. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.05 | Destacar diferenças entre versão anterior e revisão comercial. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.06 | Definir quais mudanças invalidam aprovação de arte ou despesa. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.07 | Registrar validade e expiração da proposta independentemente do catálogo. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.08 | Gerar documento com identificação inequívoca da versão apresentada. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.09 | Preservar vínculo entre proposta aceita e pedido resultante. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E059 | E059.10 | Testar alteração de preço e arte sem modificar registros já aprovados. | Backend, Comercial e UX | Pendente
E060 | E060.01 | Identificar quantidade de cotações exigida pela política aplicável. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.02 | Permitir anexar propostas externas com fornecedor, data e validade. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.03 | Normalizar quantidade, personalização, embalagem e destinos comparados. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.04 | Exibir diferenças de prazo, pagamento e custo entregue. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.05 | Registrar critérios relevantes além do menor preço unitário. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.06 | Sinalizar proposta incompleta ou vencida antes da decisão. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.07 | Permitir justificativa autorizada para fornecedor único quando aplicável. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.08 | Preservar anexos e responsáveis pela análise comercial. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.09 | Restringir dados de negociação às pessoas que podem consultá-los. | Compras, UX e Backend | Pendente
E060 | E060.10 | Validar cenários de duas cotações, três cotações e exceção documentada. | Compras, UX e Backend | Pendente
E061 | E061.01 | Exibir resumo de campanha, itens, destinos e valor antes do envio. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.02 | Identificar política, centro de custo e período de verba aplicáveis. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.03 | Solicitar justificativa apenas quando a regra ou o contexto exigirem. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.04 | Mostrar aprovações necessárias e quem receberá a solicitação. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.05 | Validar campos, anexos e cotação obrigatórios no servidor. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.06 | Reconfirmar versão e validade da proposta no momento do envio. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.07 | Executar envio idempotente e informar o resultado confirmado. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.08 | Gerar protocolo e link para acompanhamento da solicitação. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.09 | Preservar rascunho e orientar correção quando houver rejeição de validação. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E061 | E061.10 | Comprovar envio único com tentativa repetida e sessão recuperada. | UX, Frontend e Backend | Pendente
E062 | E062.01 | Mostrar cooperativa, unidade, centro de custo e competência selecionados. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.02 | Separar verba planejada, reservada, comprometida e consumida. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.03 | Explicar o saldo disponível em linguagem de decisão de compra. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.04 | Relacionar movimentos aos pedidos e eventos que os originaram. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.05 | Permitir consulta de períodos históricos sem alterar saldos anteriores. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.06 | Exibir data de atualização e tratar erro de consulta explicitamente. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.07 | Sinalizar limite insuficiente antes de encaminhar solicitação incompatível. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.08 | Mostrar exceções aprovadas sem ocultar seu efeito sobre o saldo. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.09 | Restringir edição e remanejamento aos papéis autorizados. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E062 | E062.10 | Conciliar a interface com lançamentos de exemplo e conferir arredondamentos. | UX, Financeiro e Frontend | Pendente
E063 | E063.01 | Separar pendências de despesa, arte e exceção conforme responsabilidade. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.02 | Exibir solicitante, unidade, valor, prazo e idade da pendência. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.03 | Oferecer filtros por campanha, cooperativa autorizada e situação. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.04 | Ordenar por prazo ou espera com critério explicitado. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.05 | Mostrar impedimento ou informação faltante antes de decidir. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.06 | Abrir detalhe preservando posição e filtros da fila. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.07 | Indicar solicitação alterada desde a última visualização. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.08 | Evitar seleção em lote para decisões que exigem análise individual distinta. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.09 | Permitir ação em lote somente com validação individual de autorização e resultado. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E063 | E063.10 | Validar triagem de uma fila mista e recuperação de item devolvido. | UX, Compras e Frontend | Pendente
E064 | E064.01 | Apresentar valor completo, centro de custo e saldo pertinente. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.02 | Exibir comparação comercial e justificativa exigidas pela política. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.03 | Mostrar versão da proposta, validade e condições de pagamento. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.04 | Informar o efeito de aprovar sobre compromisso e saldo. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.05 | Disponibilizar aprovação, rejeição e devolução com finalidades distintas. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.06 | Solicitar motivo de rejeição ou exceção quando aplicável. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.07 | Validar autoridade, impedimento e versão no servidor ao confirmar. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.08 | Tratar decisão concorrente com mensagem e atualização do detalhe. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.09 | Registrar resultado confirmado e notificar os responsáveis corretos. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E064 | E064.10 | Testar negação por falta de alçada e aprovação idempotente com verba conciliada. | UX, Backend e Aprovadores | Pendente
E065 | E065.01 | Exibir produto, técnica, posição e dimensão junto à prova. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.02 | Identificar versão, autor e data do arquivo em revisão. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.03 | Permitir inspeção ampliada sem substituir a descrição técnica acessível. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.04 | Separar comentário de pedido formal de revisão. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.05 | Mostrar diferenças quando uma nova arte substituir a anterior. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.06 | Exigir confirmação da especificação efetivamente aprovada para produção. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.07 | Validar poder de aprovação de marca no escopo da cooperativa. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.08 | Registrar aceite ou rejeição com identidade, data e versão. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.09 | Impedir liberação de produção com arte alterada após o aceite. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E065 | E065.10 | Validar revisão, nova prova e aprovação com equipe de marketing e produção. | Marketing, Produção e UX | Pendente
E066 | E066.01 | Classificar exceções de verba, prazo, quantidade e cotação previstas na política. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.02 | Definir quem pode solicitar e quem pode decidir cada exceção. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.03 | Exibir a regra original e o motivo da solicitação excepcional. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.04 | Solicitar evidências comerciais necessárias à análise. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.05 | Impedir que o solicitante aprove sua exceção quando houver impedimento. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.06 | Registrar limites e validade da autorização excepcional. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.07 | Recalcular aprovações quando a exceção alterar custo ou condições. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.08 | Mostrar o resultado no histórico sem rotular regra descumprida como normal. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.09 | Preservar controles de segurança independentemente de exceção comercial. | Produto, Compras e UX | Pendente
E066 | E066.10 | Testar autorização válida, rejeição e tentativa de usar exceção expirada. | Produto, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.01 | Identificar necessidades reais de substituição durante ausências. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.02 | Definir quais competências a política permite delegar. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.03 | Exigir autoridade para conceder a delegação proposta. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.04 | Registrar substituto, unidade, competência, início e término. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.05 | Impedir concessão de poderes superiores aos permitidos ao delegante. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.06 | Tratar conflitos de interesse e autoaprovação no substituto. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.07 | Mostrar claramente quando uma ação usa poder delegado. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.08 | Expirar e revogar delegações sem depender de alteração manual de interface. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.09 | Registrar ator real e origem da competência na auditoria. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E067 | E067.10 | Validar uso permitido, tentativa fora do escopo e expiração durante sessão ativa. | Segurança, Compras e UX | Pendente
E068 | E068.01 | Definir eventos obrigatórios de solicitação, versão, aprovação e estorno. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.02 | Persistir ator, contexto, data e versão no servidor. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.03 | Registrar a política e eventual delegação usadas na decisão. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.04 | Associar documentos sem replicar dados pessoais desnecessários no log. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.05 | Impedir que compradores alterem ou apaguem decisões históricas. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.06 | Mostrar linha do tempo com termos compreensíveis para a operação. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.07 | Permitir filtrar histórico por tipo de evento e período autorizado. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.08 | Oferecer exportação restrita com identificador do pedido e origem. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.09 | Tratar falha de auditoria crítica sem concluir ação sem rastro. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E068 | E068.10 | Reconstruir um pedido de exemplo a partir do histórico e seus documentos. | Backend, UX e Auditoria | Pendente
E069 | E069.01 | Definir alterações permitidas em rascunho, aprovação e produção. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.02 | Explicar consequências antes de alterar quantidade, arte ou destino. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.03 | Identificar quais aprovações deixam de valer após a alteração. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.04 | Registrar nova versão sem sobrescrever a decisão histórica. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.05 | Solicitar confirmação do fornecedor quando houver compromisso já assumido. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.06 | Aplicar estorno ou ajuste de verba conforme evento confirmado. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.07 | Tratar cancelamento parcial por item ou destino quando operacionalmente possível. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.08 | Mostrar cobrança ou condição pendente apenas com base contratual verificável. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.09 | Notificar responsáveis afetados pela revisão aprovada. | UX, Backend e Operação | Pendente
E069 | E069.10 | Testar cancelamento repetido, mudança concorrente e revisão após início de produção. | UX, Backend e Operação | Pendente
E070 | E070.01 | Reconciliar estados de requisição, proposta, pedido e entrega no contrato canônico. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.02 | Definir transições válidas e responsáveis por executá-las. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.03 | Exibir estado atual sem misturar aprovação comercial e etapa logística. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.04 | Mostrar próxima ação e impedimento quando o pedido não puder avançar. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.05 | Associar cada mudança a evento, ator e horário verificáveis. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.06 | Tratar pedido com itens em estágios diferentes sem simplificação enganosa. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.07 | Bloquear transições inválidas no servidor, inclusive por chamadas diretas. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.08 | Atualizar a interface após eventos sem perder contexto do usuário. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.09 | Registrar notificações derivadas das transições realmente confirmadas. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E070 | E070.10 | Percorrer o ciclo completo com rejeição, revisão e retomada em homologação. | UX, Backend e Frontend | Pendente
E071 | E071.01 | Identificar a entidade fornecedora responsável por cada item contratado. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.02 | Reunir versão comercial, arte e especificações aprovadas em um pacote. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.03 | Incluir quantidades, embalagem, destinos e datas acordadas. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.04 | Mostrar condições que ainda impedem iniciar produção. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.05 | Definir canal e formato de recebimento da ordem pelo fornecedor. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.06 | Registrar confirmação de recebimento e aceite das condições. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.07 | Tratar divergência apontada pelo fornecedor antes de produzir. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.08 | Impedir envio de versão substituída ou ainda não aprovada. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.09 | Restringir o acesso do fornecedor aos dados necessários ao fornecimento. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E071 | E071.10 | Validar uma ordem de exemplo com produção e logística responsáveis. | Operação, Comercial e Backend | Pendente
E072 | E072.01 | Definir marcos operacionais que a equipe consegue informar com confiança. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.02 | Vincular início de produção aos pré-requisitos comerciais e técnicos. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.03 | Registrar confirmação de materiais e configuração de personalização. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.04 | Definir necessidade de amostra física por técnica ou risco comercial. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.05 | Relacionar inspeção de qualidade à especificação aprovada. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.06 | Registrar quantidade produzida, rejeitada e pendente quando disponível. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.07 | Tratar atraso ou retrabalho com impacto explícito sobre a entrega. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.08 | Impedir que uma simulação de mockup seja usada como inspeção física. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.09 | Atualizar responsáveis do portal sobre mudanças confirmadas. | Operação, Produção e UX | Pendente
E072 | E072.10 | Validar rastreabilidade entre arte aprovada, lote produzido e inspeção realizada. | Operação, Produção e UX | Pendente
E073 | E073.01 | Definir em qual momento a disponibilidade precisa ser reconfirmada. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.02 | Registrar produto, variante, quantidade e horário da nova consulta. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.03 | Separar estoque informado de compromisso assumido pelo fornecedor. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.04 | Definir processo operacional autorizado de confirmação fora do catálogo mestre. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.05 | Guardar no portal a evidência da confirmação comercial obtida. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.06 | Detectar mudança de oferta entre proposta e liberação de produção. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.07 | Oferecer alternativa sujeita a nova aprovação de preço e arte. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.08 | Comunicar indisponibilidade com ação e responsável claros. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.09 | Manter vedada qualquer baixa ou reserva no banco externo por esta integração. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E073 | E073.10 | Simular redução de disponibilidade e comprovar tratamento sem gravação no mestre. | Comercial, Operação e Backend | Pendente
E074 | E074.01 | Conferir destinos, responsáveis e restrições de recebimento aprovados. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.02 | Relacionar itens e quantidades a cada expedição planejada. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.03 | Separar remessas parciais sem perder saldo a expedir. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.04 | Registrar transportadora ou modalidade de entrega confirmada. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.05 | Validar endereço e contato operacional antes da emissão dos documentos. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.06 | Associar volumes, etiquetas e documentos necessários à remessa. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.07 | Registrar data de saída e previsão efetiva informada pelo operador. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.08 | Restringir alteração de destino após expedição conforme processo contratado. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.09 | Tratar erro de endereço com responsável e histórico de correção. | Logística, UX e Backend | Pendente
E074 | E074.10 | Conferir expedição de exemplo com múltiplos PAs e remessa parcial. | Logística, UX e Backend | Pendente
E075 | E075.01 | Apresentar cada destino com itens, quantidade e situação da entrega. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.02 | Vincular código de rastreio e fonte de informação da transportadora. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.03 | Mostrar data e horário da última atualização recebida. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.04 | Distinguir previsão da transportadora de data necessária para o evento. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.05 | Registrar eventos de tentativa, atraso e problema de endereço. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.06 | Evitar inferir entrega apenas pela passagem do prazo estimado. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.07 | Oferecer acompanhamento alternativo quando a integração estiver indisponível. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.08 | Notificar somente alterações relevantes aos destinatários autorizados. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.09 | Manter pedido parcialmente entregue enquanto houver destinos pendentes. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E075 | E075.10 | Validar rastreio normal, atualização atrasada e transportadora sem integração. | UX, Logística e Frontend | Pendente
E076 | E076.01 | Definir quem pode confirmar recebimento em cada destino. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.02 | Apresentar itens e quantidades esperados na remessa. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.03 | Permitir informar quantidade recebida e quantidade pendente. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.04 | Registrar data, responsável e documento de comprovação aplicável. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.05 | Separar recebimento físico de aceite de qualidade quando necessário. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.06 | Permitir evidência de avaria ou diferença sem expor dados desnecessários. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.07 | Tratar remessa não reconhecida ou destinatário incorreto. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.08 | Atualizar saldos entregues sem duplicar conferência reenviada. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.09 | Manter pendências visíveis até sua resolução operacional. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E076 | E076.10 | Validar recebimento completo, parcial e confirmação repetida no mesmo destino. | Operação do PA, UX e Backend | Pendente
E077 | E077.01 | Definir categorias de ocorrência compreensíveis para o recebedor. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.02 | Vincular reclamação ao item, quantidade e destino afetados. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.03 | Solicitar descrição e evidência proporcionais ao problema informado. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.04 | Gerar protocolo sem obrigar o comprador a repetir dados do pedido. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.05 | Definir responsável e prazo de retorno conforme o atendimento contratado. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.06 | Registrar investigação, comunicação e proposta de solução. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.07 | Tratar reposição, coleta, crédito ou ajuste conforme autorização comercial. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.08 | Atualizar pedido e verba apenas quando o evento correspondente for confirmado. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.09 | Permitir discordância ou reabertura justificada da solução proposta. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E077 | E077.10 | Validar uma avaria e uma falta parcial até sua resolução documentada. | Atendimento, Logística e UX | Pendente
E078 | E078.01 | Definir documentos exigidos pela condição comercial de cada cooperativa. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.02 | Relacionar nota fiscal, fornecedor, pedido e remessa correspondentes. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.03 | Conferir quantidades, valores e dados de faturamento aprovados. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.04 | Separar condição de pagamento de situação efetiva de liquidação. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.05 | Registrar recebimento parcial sem pressupor quitação integral. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.06 | Identificar divergências entre proposta, entrega e documento financeiro. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.07 | Encaminhar correção ao responsável mantendo os documentos anteriores rastreáveis. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.08 | Restringir acesso a anexos e informações financeiras por permissão. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.09 | Definir exportação ou processo manual até haver integração homologada. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E078 | E078.10 | Conciliar um pedido completo e um pedido com ajuste documentado. | Financeiro, Compras e Backend | Pendente
E079 | E079.01 | Permitir iniciar nova solicitação a partir de pedido anterior autorizado. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.02 | Copiar configuração e referências sem alterar o registro histórico. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.03 | Verificar existência e situação atual de produtos e variantes. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.04 | Reconsultar preço de origem e condições comerciais vigentes. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.05 | Reconfirmar mínimo, múltiplo e disponibilidade da quantidade pretendida. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.06 | Indicar arte antiga que depende de nova validação de marca. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.07 | Solicitar confirmação de destinos, campanha e período de verba. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.08 | Destacar diferenças em relação à compra anterior. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.09 | Encaminhar a nova versão ao fluxo normal de aprovação. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E079 | E079.10 | Validar recompra com produto inativo, preço alterado e endereço diferente. | UX, Comercial e Frontend | Pendente
E080 | E080.01 | Mapear dúvidas recorrentes observadas na pesquisa e no teste das jornadas. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.02 | Escrever respostas curtas sobre quantidade, arte, verba e entrega. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.03 | Disponibilizar ajuda junto ao campo ou decisão que gera a dúvida. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.04 | Criar páginas de apoio acessíveis e pesquisáveis. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.05 | Oferecer atendimento humano com horário e expectativa de retorno reais. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.06 | Transmitir contexto permitido do pedido sem incluir segredos ou excesso de dados. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.07 | Permitir acompanhar solicitações de suporte pelo protocolo. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.08 | Separar recomendação automática de informação confirmada pela operação. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.09 | Revisar conteúdo quando políticas ou condições de fornecimento mudarem. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E080 | E080.10 | Testar obtenção de ajuda e continuidade da compra após uma dúvida resolvida. | Conteúdo UX, Atendimento e Frontend | Pendente
E081 | E081.01 | Definir escopo de páginas, componentes e critérios WCAG aplicáveis. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.02 | Verificar estrutura semântica, títulos, regiões e nomes acessíveis. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.03 | Percorrer compra, aprovação e recebimento inteiramente por teclado. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.04 | Conferir foco visível e ausência de encobrimento por elementos fixos. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.05 | Validar contraste de texto, estados e informação essencial dos controles. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.06 | Testar rótulos, instruções, erros e mensagens dinâmicas com leitor de tela. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.07 | Verificar alvos de interação e alternativas a arrastar elementos. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.08 | Testar ampliação, espaçamento de texto e redistribuição do conteúdo. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.09 | Corrigir achados e repetir os cenários que apresentaram falha. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E081 | E081.10 | Publicar matriz de critérios, ambientes testados e limitações remanescentes. | Especialista em acessibilidade e QA | Pendente
E082 | E082.01 | Selecionar aparelhos e navegadores usados pelos participantes do piloto. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.02 | Testar entrada, busca e seleção com teclado virtual aberto. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.03 | Verificar campos numéricos, datas e endereços no dispositivo móvel. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.04 | Conferir área de toque e separação entre ações adjacentes. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.05 | Testar leitura de proposta e arte sem perder acesso aos comandos. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.06 | Validar envio de foto de ocorrência com tamanho e orientação variados. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.07 | Simular interrupção por ligação, bloqueio de tela e retorno ao navegador. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.08 | Verificar conexões lentas e retomada de tarefas interrompidas. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.09 | Corrigir problemas que impeçam concluir tarefas prioritárias no aparelho. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E082 | E082.10 | Registrar modelos, versões e resultados observados com suas limitações. | Pesquisa UX, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.01 | Preparar nomes extensos de produtos, cooperativas e centros de custo. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.02 | Testar valores altos, quantidades grandes e textos de justificativa longos. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.03 | Validar endereços com complementos extensos e destinos múltiplos. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.04 | Verificar ausência, quebra e substituição de imagens e fontes. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.05 | Conferir larguras pequenas, intermediárias e amplas definidas no layout. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.06 | Testar orientação paisagem e janelas redimensionadas durante a tarefa. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.07 | Restringir rolagem horizontal aos componentes que realmente a exigem. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.08 | Garantir acesso ao conteúdo completo quando houver truncamento visual. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.09 | Comparar telas implementadas com a especificação aprovada usando dados reais permitidos. | Design, Frontend e QA | Pendente
E083 | E083.10 | Resolver regressões visuais críticas e registrar a matriz validada. | Design, Frontend e QA | Pendente
E084 | E084.01 | Medir carregamento, interação e estabilidade nas páginas prioritárias. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.02 | Definir orçamento de JavaScript e imagens com base na conexão do piloto. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.03 | Separar recursos administrativos e pesados das rotas do comprador. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.04 | Carregar PDF, voz e recursos opcionais somente quando necessários. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.05 | Dimensionar imagens e reservar seu espaço para evitar deslocamentos. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.06 | Reduzir consultas repetidas respeitando escopo, validade e atualização dos dados. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.07 | Eliminar trabalho síncrono que atrase interação de busca e formulário. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.08 | Adotar como referência de campo LCP até 2,5 segundos, INP até 200 ms e CLS até 0,1 no percentil 75. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.09 | Medir laboratório com cenário documentado e preparar coleta de campo após lançamento. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E084 | E084.10 | Repetir medições após otimização e registrar orçamento atendido e limitações de amostra. | Frontend, Infraestrutura e UX | Pendente
E085 | E085.01 | Simular catálogo fora do ar durante busca e montagem de proposta. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.02 | Testar expiração de cache sem exibir disponibilidade antiga como confirmada. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.03 | Interromper conexão antes e depois do envio de uma solicitação. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.04 | Verificar repetição controlada de chamadas idempotentes. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.05 | Simular sessão expirada durante preenchimento e decisão. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.06 | Testar conflito de versão com dois usuários atuando no mesmo pedido. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.07 | Validar retomada após atualização da aplicação e falha de carregamento de rota. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.08 | Impedir aprovação financeira offline ou sem resposta confirmada do servidor. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.09 | Garantir mensagem com próxima ação segura em cada falha observada. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E085 | E085.10 | Registrar recuperação e conciliação dos dados após os cenários de interrupção. | Backend, Frontend e QA | Pendente
E086 | E086.01 | Definir matriz de ataque com duas cooperativas e múltiplos papéis. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.02 | Testar leitura e alteração direta de IDs fora do escopo autorizado. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.03 | Tentar aprovar pedido com ator ou vínculo adulterado. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.04 | Verificar reaproveitamento de token expirado ou link revogado. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.05 | Validar acesso a arte, nota fiscal e comprovante de outra organização. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.06 | Inspecionar exposição de custos internos, segredos e diagnósticos no navegador. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.07 | Testar concessão indevida de papel e delegação fora da competência. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.08 | Verificar proteção contra repetição e corrida nas decisões financeiras. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.09 | Corrigir falhas e repetir os casos negativos que as demonstraram. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E086 | E086.10 | Publicar evidências revisadas sem divulgar segredos ou instruções operacionais de exploração. | Segurança, Backend e QA | Pendente
E087 | E087.01 | Inventariar dados pessoais realmente tratados nas jornadas propostas. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.02 | Relacionar cada dado à finalidade operacional e ao responsável pelo tratamento. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.03 | Revisar necessidade de contatos pessoais e dados de destinatários individuais. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.04 | Evitar importar cadastro de cooperados sem finalidade e escopo aprovados. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.05 | Definir acesso a documentos e logs conforme a necessidade de trabalho. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.06 | Validar com o responsável competente bases, avisos e procedimentos aplicáveis. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.07 | Estabelecer retenção e exclusão compatíveis com documentos e obrigações reais. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.08 | Minimizar dados coletados por métricas, suporte e ferramentas externas. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.09 | Ensaiar atendimento de solicitação e revogação de acesso em ambiente segregado. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E087 | E087.10 | Registrar aprovação das práticas e incorporar apenas avisos úteis ao usuário. | Responsável por privacidade, Produto e Segurança | Pendente
E088 | E088.01 | Preparar tarefas realistas de campanha, cotação, aprovação e recebimento. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.02 | Selecionar participantes dos papéis prioritários com consentimento adequado. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.03 | Definir sucesso da tarefa, erros e necessidade de ajuda antes das sessões. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.04 | Observar execução sem ensinar a sequência de ações desejada. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.05 | Registrar dúvidas de custo, prazo, política e versão de arte. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.06 | Incluir cenário de devolução, saldo insuficiente e entrega parcial. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.07 | Comparar problemas por severidade sem generalizar percentuais da amostra pequena. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.08 | Priorizar correções que diminuem risco de compra errada ou retrabalho. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.09 | Testar novamente os fluxos modificados com evidência de resultado. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E088 | E088.10 | Publicar aprendizados e decisões de design rastreáveis às observações. | Pesquisa UX, Compras e Marketing | Pendente
E089 | E089.01 | Implementar eventos e agregações previstos no dicionário de indicadores. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.02 | Restringir métricas ao escopo de cada cooperativa e papel. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.03 | Mostrar período, atualização e tamanho da amostra relevante. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.04 | Separar tempo em espera de tempo efetivo de processamento. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.05 | Medir devoluções de arte e despesa por motivos registrados. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.06 | Comparar entrega contratada e recebida por destino. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.07 | Identificar pendências sem atribuir causalidade não demonstrada. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.08 | Remover probabilidades fixas e percentuais de fallback do painel. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.09 | Conciliar indicadores com uma seleção rastreável de pedidos. | Dados, Produto e UX | Pendente
E089 | E089.10 | Validar interpretação do painel com compras, marketing e operação. | Dados, Produto e UX | Pendente
E090 | E090.01 | Consolidar cenários de negócio, permissão, falha e concorrência do piloto. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.02 | Verificar formatos pt-BR de data, moeda, quantidade e documentos. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.03 | Conferir consistência entre textos, estados da API e transações reais. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.04 | Validar exportações de proposta e relatórios com versões corretas. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.05 | Executar a suíte pertinente sem considerar testes pulados como aprovados. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.06 | Revisar acessibilidade dos fluxos alterados após as últimas correções. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.07 | Conferir desempenho e preservação do trabalho no build candidato. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.08 | Registrar defeitos por severidade, responsável e condição de liberação. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.09 | Corrigir e revalidar os defeitos que bloqueiam a compra segura. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E090 | E090.10 | Emitir relatório de homologação com ambiente, commit e evidências verificáveis. | QA, Conteúdo, UX e Engenharia | Pendente
E091 | E091.01 | Preparar campanha de teste com produtos reais consultados e dados segregados. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.02 | Montar proposta com personalização e distribuição por três destinos. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.03 | Executar comparação comercial conforme a política escolhida. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.04 | Solicitar revisão de arte e aprovar a versão corrigida. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.05 | Autorizar despesa dentro da alçada e conferir compromisso de verba. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.06 | Reconfirmar oferta e formalizar a passagem para o fornecedor de teste. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.07 | Simular produção, expedição e recebimento parcial com responsáveis definidos. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.08 | Resolver uma divergência e conciliar os documentos correspondentes. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.09 | Reconstruir a jornada pelo histórico sem depender de explicação do desenvolvedor. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E091 | E091.10 | Obter aceite funcional dos representantes das áreas envolvidas no ensaio. | Produto, Compras, Marketing e Operação | Pendente
E092 | E092.01 | Comparar telas implementadas com os padrões visuais aprovados. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.02 | Conferir logos, assinatura da cooperativa e identificação do fornecedor. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.03 | Verificar consistência de títulos, ações, estados e documentos exportados. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.04 | Revisar foco visual em preço, prazo, versão e próxima ação. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.05 | Remover elementos decorativos ou legados que prejudiquem a tarefa. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.06 | Conferir contraste e legibilidade após ajustes finais de marca. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.07 | Revisar mensagens de suporte, erro e notificação em português brasileiro. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.08 | Confirmar que limites comerciais e operacionais permanecem visíveis. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.09 | Obter revisão do responsável autorizado pela marca no escopo aplicável. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E092 | E092.10 | Registrar aceite da experiência e eventuais limitações que não bloqueiam o piloto. | Direção de design, Marca e Produto | Pendente
E093 | E093.01 | Confirmar cooperativa piloto, responsáveis e escopo de participação. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.02 | Validar política vigente e alçadas que serão aplicadas ao piloto. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.03 | Cadastrar ou reconciliar PAs, centros de custo e endereços autorizados. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.04 | Conferir período e valores de verba com o responsável financeiro. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.05 | Preparar usuários e convites com mínimo privilégio necessário. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.06 | Definir fornecedores, categorias e destinos efetivamente atendidos. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.07 | Validar ativos de marca e modelos de arte permitidos. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.08 | Preparar plano reversível para qualquer migração de dados próprios necessária. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.09 | Conferir amostra dos cadastros com os responsáveis de cada área. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E093 | E093.10 | Registrar prontidão dos dados sem importar informações desnecessárias do catálogo mestre. | Produto, Administração e Dados | Pendente
E094 | E094.01 | Definir responsáveis de compras, marketing, produção, logística e suporte. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.02 | Preparar guias curtos por tarefa e papel funcional. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.03 | Demonstrar solicitação, revisão, aprovação e recebimento com dados de teste. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.04 | Treinar identificação de proposta expirada e versão de arte incorreta. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.05 | Ensaiar atendimento de atraso, avaria e divergência de cobrança. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.06 | Definir escalonamento quando uma integração ou etapa operacional falhar. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.07 | Publicar horários e compromissos de atendimento realmente suportados. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.08 | Garantir acesso aos documentos e sistemas necessários a cada responsável. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.09 | Observar execução independente das tarefas após a orientação inicial. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E094 | E094.10 | Registrar lacunas de treinamento corrigidas e responsáveis de plantão do piloto. | Operação, Atendimento e UX | Pendente
E095 | E095.01 | Fixar commit candidato e mudanças incluídas na release. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.02 | Executar gates obrigatórios no artefato que será implantado. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.03 | Conferir variáveis, domínios, provedores e destinos dos dois bancos. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.04 | Validar compatibilidade e reversibilidade de migrations próprias aplicáveis. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.05 | Confirmar ausência de utilitários de teste e segredos no build público. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.06 | Registrar limitações conhecidas e seu impacto sobre o escopo do piloto. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.07 | Preparar critérios objetivos de interrupção e rollback. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.08 | Confirmar responsáveis e meios de diagnóstico durante a abertura. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.09 | Obter decisão de lançamento conforme a governança e autorizações já estabelecidas. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E095 | E095.10 | Registrar aceite da release com evidências e sem desativar controles que falharam. | Liderança técnica, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.01 | Implantar o artefato aprovado pelo procedimento documentado. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.02 | Confirmar domínio, certificado e commit efetivamente publicados. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.03 | Verificar leitura real do catálogo com identidade de privilégio mínimo. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.04 | Confirmar que métodos de autenticação exibidos funcionam em produção. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.05 | Validar contexto e permissões dos usuários autorizados do piloto. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.06 | Checar acesso a artes, documentos e arquivos privados necessários. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.07 | Confirmar alertas e correlação de eventos no ambiente produtivo. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.08 | Executar smoke test autorizado sem gerar compra ou cobrança acidental. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.09 | Aplicar critérios de interrupção se ocorrer bloqueador de segurança ou integridade. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E096 | E096.10 | Registrar evidências de produção e liberar uso ao grupo piloto autorizado. | Infraestrutura, Produto e Operação | Pendente
E097 | E097.01 | Selecionar uma necessidade real aprovada pela cooperativa participante. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.02 | Montar proposta vigente com itens, personalização, verba e destinos confirmados. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.03 | Executar aprovações reais de arte e despesa pelas pessoas competentes. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.04 | Conferir compromisso de verba e versão liberada ao fornecedor. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.05 | Obter reconfirmação operacional de disponibilidade e prazo contratado. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.06 | Acompanhar produção e eventuais alterações pelo fluxo autorizado. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.07 | Registrar expedição, rastreio e recebimento de cada destino. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.08 | Resolver divergências da compra sem apagar seu histórico. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.09 | Conciliar documentação, quantidades, condições financeiras e saldo final. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E097 | E097.10 | Obter confirmação dos responsáveis de que a compra foi concluída na operação real. | Produto, Cooperativa piloto e Operação | Pendente
E098 | E098.01 | Fixar janela de avaliação e conjunto de pedidos considerados. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.02 | Medir tempos de solicitação, arte, despesa e entrega com seus denominadores. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.03 | Registrar intervenções humanas necessárias para concluir a compra. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.04 | Coletar dúvidas e fricções de compradores, marketing e recebedores. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.05 | Comparar previsão e entrega sem atribuir causas não investigadas. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.06 | Medir desempenho de campo quando a amostra permitir interpretação. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.07 | Priorizar correções por impacto observado e risco operacional. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.08 | Implementar correções pequenas pelo fluxo normal de revisão e validação. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.09 | Rever os cenários afetados e registrar o efeito das mudanças. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E098 | E098.10 | Decidir expansão ou novo ciclo de ajuste com base nas evidências do piloto. | Produto, Dados, UX e Operação | Pendente
E099 | E099.01 | Selecionar segunda cooperativa e confirmar autorização para participação. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.02 | Documentar diferenças de alçada, cotação, categoria e calendário. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.03 | Configurar vínculos, unidades e centros de custo correspondentes. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.04 | Aplicar políticas por configuração, evitando cópias de código por cliente. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.05 | Validar identidade local e ativos autorizados dessa cooperativa. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.06 | Repetir testes de isolamento entre as duas organizações ativas. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.07 | Ensaiar aprovação e delegação com as regras diferentes. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.08 | Treinar responsáveis nas diferenças operacionais relevantes. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.09 | Acompanhar uma compra autorizada no segundo contexto até sua conciliação. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E099 | E099.10 | Registrar evidências de expansão e limitações que ainda exigem evolução do produto. | Produto, Compras e Engenharia | Pendente
E100 | E100.01 | Conferir as mil subetapas e investigar registros sem evidência suficiente. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.02 | Verificar critérios de aceite e revisores de todas as etapas anteriores. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.03 | Confirmar compras reais conciliadas e ambiente produtivo identificado. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.04 | Reconciliar documentação, permissões e configuração com o estado publicado. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.05 | Consolidar indicadores observados e limitações de amostra do período. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.06 | Transferir manutenção do sistema visual e conteúdo aos responsáveis definidos. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.07 | Formalizar operação, suporte, recuperação e gestão de acessos recorrentes. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.08 | Priorizar o próximo ciclo com base em problemas e oportunidades demonstrados. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.09 | Definir calendário de revisão de usabilidade, acessibilidade, segurança e desempenho. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente
E100 | E100.10 | Registrar o aceite final da implantação com responsáveis, data e evidências verificáveis. | Produto, Design, Engenharia e Operação | Pendente

## Referências
ID | Título | Origem | URL | Aplicação e limite
R01 | Diagnóstico do portal Sicoob e anexos | Pesquisa do projeto, 11/09/2026 | https://github.com/adm01-debug/Brindes_Sicoob_V2/blob/ec5cfaf5c2de844458c0105d8ad40c35f1eb9c14/docs/pesquisa/2026-09-11/dossie.md | Reaproveitamento, riscos, políticas locais e perfis funcionais; não certifica produção.
R02 | Guia da marca Sicoob | Março/2023; versão vigente a confirmar | https://portalcredicope.com.br/uploads/DOCUMENTOS/GUIA_DA_MARCA_-SICOOB_marco_23.pdf | Direção visual; a etapa 31 exige validação atual dos ativos e da especificação.
R03 | Heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen | NN/g; revisão de 30/01/2024 | https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ | Revisão de clareza, consistência, controle, prevenção e recuperação de erros.
R04 | WCAG 2.2 | W3C; referência normativa consultada em 11/09/2026 | https://www.w3.org/TR/WCAG22/ | Meta de conformidade AA; exige verificar todos os critérios aplicáveis, não apenas automação.
R05 | Contraste mínimo de texto | W3C WAI; consultado em 11/09/2026 | https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum | 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande, com exceções normativas.
R06 | Contraste de informação não textual | W3C WAI; consultado em 11/09/2026 | https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html | Verificação de informação visual essencial de controles e gráficos.
R07 | Tamanho mínimo de alvo de interação | W3C WAI; consultado em 11/09/2026 | https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum | Mínimo de 24 × 24 CSS px ou condições de exceção; 44 px é preferência proposta para ações principais.
R08 | Foco não encoberto | W3C WAI; consultado em 11/09/2026 | https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-not-obscured-minimum.html | Evitar que conteúdo fixo esconda o componente com foco, observadas as condições do critério.
R09 | Web Vitals | Google web.dev; consultado em 11/09/2026 | https://web.dev/articles/vitals | Referências de campo: LCP 2,5 s, INP 200 ms e CLS 0,1 no percentil 75; laboratório é outra evidência.
R10 | Concluir múltiplas tarefas | GOV.UK Design System; consultado em 11/09/2026 | https://design-system.service.gov.uk/patterns/complete-multiple-tasks/ | Organização de tarefas e estados; aplicação adaptada às jornadas institucionais do portal.